2

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[image: image1.png]19 500

19 000

18 500

18 000

16 000

19014

2013

18 896

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022



 От__________24.10.___________ 2025 г.



        №___1007___
	Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области на период 2025-2035 годы


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области на период 2025-2035 годы.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа, начальника управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (А.В. Сорокин).
3.Управлению делами администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего постановления путём направления его копии в МБУК «Централизованная библиотечная система» Сосновского муниципального округа Нижегородской области, а также разместить настоящее постановление в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (Е.В. Федина).

4.Рекомендовать главному редактору газеты «Сосновский вестник» (Т.А. Якимова) опубликовать настоящее постановление в газете «Сосновский вестник».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и чрезвычайных ситуаций администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (А.В. Сорокин).

Глава местного самоуправления

Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин

Утверждена

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 24.10.2025 № 1007
Программа 

комплексного развития социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области

 на 2025-2035 годы
1. Паспорт программы

	Наименование
	Содержание

	Наименование программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2025 – 2035 годы (далее – Программа)

	Основания для разработки

Программы
	«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;

Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области»;

Генеральный план Сосновского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19.12.2023 № 03-15/9. 

	Заказчик и Разработчик Программы
	Администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области

	Цели Программы
	Развитие социальной инфраструктуры территории Сосновского муниципального округа Нижегородской для создания условий для устойчивого развития в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

	Задачи Программы
	Обеспечить:

- безопасность, качество и эффективность эксплуатации объектов социальной инфраструктуры административно-территориального образования; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры административно-территориального образования в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

- создание благоприятных условий для привлечения населения административно-территориального образования к организованным занятиям физической культурой и спортом; 

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры административно-территориального образования в соответствии с установленными требованиями потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с нормами градостроительного проектирования;

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

	Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	В области образования:

– уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями;

– уровень обеспеченности общеобразовательными организациями.

В области здравоохранения:

– уровень обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

В области культуры и искусства:

– уровень обеспеченности учреждениями культурно-досуговой деятельности.

В области физической культуры и массового спорта:

– уровень обеспеченности спортивными залами общего пользования;

– уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий
	Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации: 2025-2035 годы. 

	Объемы и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования Программы составляет в 2025 – 2035 годах – 3 280 733,097 тыс. руб. за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. 

Финансирование входящих в программу мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Сосновского муниципального округа, а также внебюджетных источников финансирования.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта


2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1 Характеристика административно-территориального образования

Граница Сосновского муниципального округа Нижегородской области установлена соответственно границе Сосновского муниципального района Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 12.04.2022 N 37-З «О преобразовании муниципальных образований Сосновского муниципального района Нижегородской области».

Сосновский муниципальный округ расположен на юго-западе Нижегородской области. Расстояние до административного центра области — города Нижнего Новгорода — составляет 98 километров. Административным центром муниципального округа является рабочий посёлок Сосновское.

Сосновский муниципальный округ граничит только с муниципальными образованиями Нижегородской области: на западе – с городским округом город Арзамас и Дальнеконстантиновским муниципальным округом, на юге – с Ардатовским муниципальным округом, на востоке – с Вачским и Навашинским муниципальными округами, на севере – с Павловским и Богородским муниципальным округом.

Площадь территории Сосновского муниципального округа – 117 000 га из них:

· земли населенных пунктов – 1533,4214 га (1,31%);

· земли сельскохозяйственного назначения – 25151,816 га (21,5%);

· земли промышленности, транспорта, связи и т.д., в том числе территории специального назначения – 316,18 га (0,27%);

· земли особо охраняемых территорий – 82,48 га (0,07%);

· земли лесного фонда – 66557 га (56,89%);

· земли водного фонда – 0 га (0%);

· земли запаса – 0 га (0%);

· земли неустановленной категории – 0,87 га (0,00%);

· земли, не поставленные на кадастровый учет – 23358,23 га (19,96%).

Населенные пункты, входящие в состав Сосновского муниципального округа:

· 1 рабочий поселок – Сосновское; 

· 21 село – Виткулово; Глядково; Созоново; Сурулово; Давыдково; Елизарово; Золино; Настино; Крутые; Матюшево; Панино; Лесуново; Венец; Николаевка; Рожок; Селитьба; Бочиха; Яковское; Бараново; Батуриха; Пашигорьево. 

· 44 деревни – Батманово; Волчиха; Лачиново; Макасово; Новинки; Сергейцево; Муханово; Никулино; Богданово; Большие Гривы; Кайдалово; Калиновка; Клещариха; Малахово; Малые Гривы; Шепелево; Андреевка; Боловино; Леухово; Масленка; Рыльково; Сиуха; Стечкино; Шишово; Каргашино; Леонтьево; Меледино; Озерки; Рагозино; Филюково; Вилейк; Залесье; Марфино; Михайловка; Ольгино; Горки; Драчево; Захарово; Искадьево; Красное; Лушниково; Пияичное; Полянское; Турково.

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования и ведения застройки территории разработан Генеральный план Сосновского муниципального округа, утвержденный приказом Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19.12.2023 № 04-15/9, в котором прописаны условия развития округа на долгосрочную перспективу.

2.2 Демографический прогноз

Развитие социальной инфраструктуры связано с прогнозом социально-экономического развития административно-территориального образования, анализом демографической ситуации, процессов смертности и рождаемости, миграции населения.  

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, численность населения муниципального округа на 01.01.2022 год составила 17151 человек.

Численность населения Сосновского муниципального округа по данными администрации Сосновского муниципального округа, по состоянию на 01.01.2022 год составила 16497 человек.

Современная средняя плотность населения по муниципальному округу – 14 чел/км2.

Изменение численности население представлено в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Динамика численности населения по административно-территориальному образованию

	Наименование
	на 01.01.

2013 г.
	на 01.01.

2014 г.
	на 01.01.

2015 г.
	на 01.01.

2016 г.
	на 01.01.

2017 г.
	на 01.01.

2018 г.
	на 01.01.

2019 г.
	на 01.01.

2020 г.
	на 01.01.

2021 г.
	на 01.01.

2022 г.

	Общая численность населения, чел.
	19 014
	18 896
	18 686
	18 407
	18 118
	17 924
	17 763
	17 641
	17 418
	17 151

	Естественный прирост по годам, чел.
	-
	-118
	-210
	-279
	-289
	-194
	-161
	-122
	-223
	-267


Рисунок 2.2.1. - Динамика численности населения Сосновского муниципального округа в 2013 – 2022 гг.

Динамика численности населения Сосновского муниципального округа в период 2013 – 2022 гг. имеет тенденцию к её уменьшению. За последние 10 лет численность населения уменьшилась примерно на 9,8% (рис. 1.2.).

Прогнозируемая численность населения Сосновского муниципального округа принимается на планируемый срок строительства (2035 г.) – 15 517 чел.
2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

2.3.1 Учреждения образования
На территории Сосновского муниципального округа расположено 9 дошкольных образовательных организаций проектной вместимостью - 861 мест и 12 общеобразовательных организаций проектной вместимостью – 2692 мест. Фактическая наполняемость дошкольных образовательных организаций – 532 мест, общеобразовательных организаций – 1407 мест.

Таблица 2.3.1.1 – Характеристика объектов образования

	Наименование объекта обслуживания
	Местоположение
	Характеристики (мощность / фактическая посещаемость, площадь)
	Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное)

	МБОУ «Сосновская средняя школа №1»
	р.п. Сосновское, пер. Школьный, д. 8
	462/567 мест
	-

	Филиал МБОУ «Сосновская средняя школа №1» Рожковская основная школа
	Сосновский МО, с. Рожок, ул. Микрорайон, д.7
	310/44 мест
	-

	МБОУ «Сосновская средняя школа №2»
	р.п. Сосновское, ул. Нижегородская, д. 4
	698/430 мест
	-

	Филиал МБОУ Сосновской средней школы №2 «Давыдковская основная школа»
	Сосновский МО, с. Давыдково, ул. Школьная, д.13
	219/35 мест
	-

	Филиал МБОУ Сосновской средней школы №2 «Крутецкая основная школа»
	Сосновский МО, с. Крутые, ул. Школьная, д.8
	93/28 мест
	-

	МБОУ Рыльковская начальная школа
	Сосновский МО, д. Рыльково, ул. Школьная, д.42
	15/7 мест
	-

	МБОУ Елизароская средняя школа
	Сосновский МО, с. Елизарово, ул. Школьная, д. 42
	222/79 мест
	-

	МБОУ Селитьбенская средняя школа
	Сосновский МО, с. Селитьба, ул. Центральная, д.185в
	270/57 мест
	-

	МБОУ Яковская основная школа
	Сосновский МО, с. Яковское, ул. Школьная, д. 11
	137/21 мест
	-

	МБОУ Виткуловская средняя школа
	Сосновский МО, с. Виткулово, ул. Попкова, д. 12
	224/127 мест
	-

	МБОУ Барановская начальная школа
	Сосновский МО, с. Бараново, ул. Молодежная, д. 24
	17/8 мест
	-

	Филиал МБОУ Виткуловской средней школы «Суруловская начальная школа»
	Сосновский МО, с. Сурулово, ул. Фрунзе, 8
	25/4 мест
	-

	МБДОУ Детский сад «Рябинушка»
	р.п. Сосновское, ул. Красноармейская, д. 79
	101/117 мест
	-

	МБДОУ Детский сад «Зернышко»
	Сосновский МО, д. Макасово, ул. Гагарина, д. 16-б
	140/64 мест
	-

	МБДОУ Детский сад «Тополек»
	р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 96
	95/97 мест
	-

	МБДОУ Детский сад «Колокольчик»
	р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.12
	240/203 мест
	-

	МБДОУ Детский сад «Сказка»
	Сосновский МО, д. Стечкино, ул. Совхозная, д. 14А
	25/10 мест
	-

	МБДОУ Детский сад «Солнышко»
	Сосновский МО, д. Малахово, ул. Совхозная, д.7
	35/10 мест
	-

	МБДОУ Детский сад «Родник»
	Сосновский МО, с. Елизарово, ул. Парковая, д.12
	50/13 мест
	-

	МБДОУ Детский сад «Солнышко»
	Сосновский МО, с. Селитьба, ул. Центральная д. 185 «Г»
	35/12 мест
	-

	МБДОУ Давыдковский Детский сад «Колокольчик»
	Сосновский МО, с. Давыдково, ул. Восточная, д.8
	140/6 мест
	-


2.3.2 Учреждения здравоохранения
На территории Сосновского муниципального округа имеются: 1 центральная больница, в составе 1 участковая больница, 1 врачебная амбулатория, 17 фельдшерско-акушерских пунктов.

Таблица 2.3.2.1 – Характеристика объектов здравоохранения
	Наименование объекта

обслуживания
	Местоположение
	Характеристики (мощность/фактическая посещаемость, площадь)
	Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное)

	Яковский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с. Яковское ул. Молодежная д. 19, кв. 3
	9 посещений/сутки
	Хорошее, Приспособленное

	Барановский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с. Бараново ул. Молодежная д.23А
	9 посещений/сутки
	Хорошее

	Селитьбенская врачебная амбулатория ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с.Селитьба пер.Северный д.10, часть здания № 1
	20 посещений/сутки
	Хорошее, приспособленное

	ГБУЗ НО Сосновская ЦРБ
	р.п.Сосновское ул. Профсоюзная д.24
	250 посещений/сутки
	Удовлетворительное

	ГБУЗ НО Сосновская ЦРБ Елизаровская участковая больница
	Сосновский МО, с. Елизарово, ул. Школьная, д.43
	20 посещений/сутки
	Хорошее

	Малаховский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, д. Малахово, ул. Совхозная, д. 7, часть здания № 2
	9 посещений/сутки
	Хорошее, приспособленное

	Богдановский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, Д.Богданово, ул. Молодежная, д. 6
	9 посещений/сутки
	Хорошее

	Панинский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с.Панино, ул. Советская, д. 56, часть здания № 1
	9 посещений/сутки
	Хорошее, приспособленное

	Созоновский фельдшерской-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с. Созоново, улица Калинина, 51а
	9 посещений/сутки
	Хорошее

	Глядковский фельдшерской-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с. Глядково, ул. Ворошилова, дом 52. Кв. 1
	9 посещений/сутки
	Хорошее, приспособленное

	Виткуловский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с. Виткулово, ул. Белова, дом 35а
	9 посещений/сутки
	Хорошее

	Волчихинский фельдшерский пункт, ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, д. Волчиха, улица Ленина, 1Б
	9 посещений/сутки
	Хорошее

	Суруловский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с. Сурулово, ул. Новая, дом 13, кв. 20
	9 посещений/сутки
	Хорошее, приспособленное

	Давыдковский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, С.Давыдково ул. Центральная д.14, часть здания № 1
	9 посещений/сутки
	Хорошее, приспособленное

	Николаевский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с. Николаевка, ул. Школьная, д. 16, часть здания № 1
	9 посещений/сутки
	Хорошее, приспособленное

	Рыльковский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, д. Рыльково, ул. Школьная, д.7 часть здания № 3
	9 посещений/сутки
	Хорошее, приспособленное

	Лесуновский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с. Лесуново, ул. Лесная, д. 35А
	9 посещений/сутки
	Хорошее

	Венецкий фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с. Венец,ул. Школьная, д.1 пом.1
	9 посещений/сутки
	Хорошее, приспособленное

	Крутецкий фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с. Крутые,ул. Школьная, д. 21Б, часть здания № 2
	9 посещений/сутки
	Хорошее, приспособленное

	Рожковский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
	Сосновский МО, с. Рожок,ул. Мира, д. 63
	9 посещений/сутки
	Хорошее


Таблица 2.3.2.2 – Учреждения здравоохранения (аптеки)
	Наименование объекта

обслуживания
	Местоположение
	Характеристики (мощность / фактическая посещаемость, площадь)
	Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное)

	Аптечный пункт
	Сосновский МО, с.Селитьба пер.Северный д.10, часть здания № 1
	н/д
	-

	Аптека
	р.п. Сосновское, ул. Профсоюзная, 24
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Виткулово, ул. Белова, д. 35А
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, д. Малахово, ул. Совхозная, д. 7, часть здания № 2
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Венец, ул. Школьная, д. 1, помещение № 1
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Крутые, ул. Школьная, д. 21Б, часть здания № 2
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Николаевка, ул. Школьная, д. 16, часть здания № 1
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Глядково, ул. Ворошилова, д. 52, кв.1
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, д. Волчиха, ул. Ленина, д. 1Б
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, д. Богданово, ул. Молодежная, д. 6
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, д. Рыльково, ул. Школьная, д. 7, часть здания № 3
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Яковское, ул. Молодежная, д. 19, кв. 3
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Панино, ул. Советская, д. 56, часть здания № 1
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Сурулово, ул. Новая, д. 13, кв. 20
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Созоново, ул. Калинина, д. 51А
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Рожок, ул. Мира, д. 63
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Лесуново, ул. Лесная, д. 35А
	н/д
	-

	Обособленное подразделение медицинских организаций-ФАП
	Сосновский МО, с. Бараново, ул. Молодежная, д. 23А
	н/д
	-


2.3.3 Учреждения культуры и искусства
На территории Сосновского муниципального округа на 01.01.2025 г. расположены учреждения культуры следующего типа:

- музей – 1 шт.;

- центр народного творчества и туризма – 1 шт.;

- культурный центр – 1 шт.;

- библиотеки – 18 шт.;

- сельские дома культуры и клубы – 24 шт.;

- учреждения дополнительного образования – 2 шт.

Таблица 2.3.3.1 – Учреждения культуры и искусства

	Наименование объекта

обслуживания
	Местоположение
	Мощность
	Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное)

	МБУК «Историко-краеведческий музей» Сосновского муниципального округа
	р.п. Сосновское,

ул. 1 Мая, д. 42
	н/д
	хор.

	МБУК «Центр развития народных промыслов и туризма» Сосновского муниципального округа
	р.п. Сосновское ул. 1 Мая, д.42, пом. 5-15
	40
	хор.

	МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа
	р.п. Сосновское,

ул. 1 Мая, д. 50
	300
	хор.


Таблица 2.3.3.2 – Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства
	Наименование объекта

обслуживания
	Местоположение
	Мощность
	Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное)

	МБОУ ДО Детская художественная школа Сосновского муниципального округа
	р.п. Сосновское, Ленина, д. 58
	100
	хор.

	МБОУ ДО Детская музыкальная школа Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	р.п. Сосновское, ул. Комсомольская, д.22
	117
	хор.


Таблица 2.3.3.3 – Учреждения культуры и искусства (дома культуры и сельские клубы)

	Наименование объекта

обслуживания
	Местоположение
	Мощность
	Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное)

	Крутецкий сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Крутые, ул. Советская, 28А
	167
	удовл.

	Давыдковский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Давыдково, ул. Центральная, 3
	134
	удовл.

	Барановский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Бараново, ул. Горького, 6
	115
	ветхое

	Елизаровский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Елизарово, ул. Парковая, 11
	200
	хор.

	Виткуловский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа
	с. Виткулово, ул. Белова, 38А
	200
	удовл.

	Венецкий сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Венец, ул. Школьная, д.1
	265


	ветхое

	Сиухинский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Сиуха, ул. Озерная,1А
	120
	хор.

	Глядковский сельский клуб МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	д. Глядково, ул. Ворошилова,1А
	110
	удовл.

	Стечкинский сельский клуб МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	д. Стечкино, ул. Спортивная,4
	115
	удовл.

	Шишовский сельский клуб МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	д. Шишово, ул.Зеленая,17А
	65
	ветхое

	Волчихинский сельский клуб МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	д. Волчиха, ул. Ленина,1А
	143
	удовл.

	Николаевский сельский клуб МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Николаевка, ул. Школьная,18
	133
	удовл.

	Рожковский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Рожок, ул. Микрорайон, 6
	200
	удовл.

	Панинский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Панино, ул. Советская, 56А
	206
	удовл.

	Лесуновский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Лесуново, ул.Мира,78
	150
	удовл.

	Яковский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Яковское, ул. Молодёжная, 21
	173
	удовл.

	Клещарихинский сельский клуб МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	д. Клещариха, ул.Овражная,13
	60
	ветхое

	Созоновский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Созоново, ул. Калинина,51
	200
	удовл.

	Селитьбенский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Селитьба, ул. Центральная,168
	125
	ветхое

	Филюковский сельский клуб МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области муниципального округа
	д. Филюково, Плохова ул, д. 25
	20
	ветхое

	Рагозинский сельский клуб МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	д. Рагозино, ул. Шуваловой,74
	92
	удовл.

	Малаховский сельский Дом культуры МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Малахово, ул. Школьная, 10
	50
	удовл.

	Рыльковский сельский клуб МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	д. Рыльково, ул. Фабрична,46
	80
	удовл.

	Суруловский сельский клуб МБУК «Централизованное культурно-досуговое учреждение» Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	с. Сурулово, ул.Дзержинского,9А
	45
	удовл.


Таблица 2.3.3.4 – Учреждения культуры и искусства (библиотеки)

	Наименование объекта

обслуживания
	Местоположение
	Мощность
	Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное)

	Центральная детская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 50
	32
	удовл.

	Центральная библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	р.п.Сосновское, ул. 1 Мая д. 50
	н/д
	удовл.

	Барановская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с.Бараново, 

ул.Молодежная, 25
	9
	удовл.

	Елизаровская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с. Елизарово, 

ул. Школьная, д. 41 а
	6
	удовл., приспособленное

	Венецкая сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с.Венец, 

ул.Школьная,1
	8
	удовл., приспособленное

	Давыдковская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с.Давыдково,

ул.Центральная 3
	6
	удовл., приспособленное

	Лесуновская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с. Лесуново,

ул.Восточная 79
	8
	удовл., приспособленное

	Малаховская библиотека-СИЦ МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с.Малахово,

ул. Школьная, 10
	14
	удовл., приспособленное

	Николаевская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с.Николаевка,

ул.Школьная,18
	12
	удовл.

	Панинская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с. Панино, ул.  Советская, д.56 а
	8
	удовл., приспособленное

	Рожковская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с. Рожок, ул. Микрорайон, д. 6
	15
	удовл., приспособленное

	Селитьбенская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с.  Селитьба, ул.  Молодежная, д. 85 в
	7
	удовл., приспособленное

	Созоновская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с. Созоново, ул. Калинина, д. 51
	6
	удовл., приспособленное

	Суруловская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с. Сурулово, ул. Новая, д. 13 кв. 19
	4
	удовл., приспособленное

	Филюковская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	д. Филюково, ул. Плохова, д.  25
	5
	ветхое

	Рыльковская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	д. Рыльково, ул. Школьная, д. 7
	10
	удовл., приспособленное

	Яковская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с. Яковское, ул. Молодежная, д. 10 кв. 6
	10
	удовл., приспособленное

	Виткуловская сельская библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система" Сосновского муниципального округа
	с. Виткулово, ул. Белова, д. 38 а   
	7
	удовл., приспособленное


2.3.4 Физкультура и спорт
Согласно данным органов местного самоуправления на территории Сосновского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 расположены:

· стадионы – 1 шт.;

· плоскостные спортивные сооружения – 28 шт.;

· спортивные залы – 15 шт.;

· другие спортивные сооружения – 12 шт.

Перечень учреждений спорта и спортивных сооружений, входящих в их состав представлен в Таблице 2.3.4.1.

Таблица 2.3.4.1 – Характеристика объектов физкультуры и спорта

	Наименование объекта

обслуживания
	Местоположение
	Характеристики (мощность/фактическая посещаемость, площадь)
	Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное)

	Плоскостное спортивное сооружение, местная 
	р.п. Сосновское, ул. Солнечная
	288
	Удовл.

	Плоскостное спортивное сооружение, местная 
	р.п. Сосновское, ул. Есенина
	216
	Удовл.

	Плоскостное спортивное сооружение, местная 
	р.п. Сосновское, ул. Совхозная
	216
	Удовл.

	Плоскостное спортивное сооружение, местная 
	р.п. Сосновское, ул. Медицинская
	288
	Удовл.

	Воркаут-площадка
	р.п. Сосновское, ул. Крупской
	70
	Удовл.

	Плоскостное спортивное сооружение, местная 
	р.п. Сосновское, ул. Гагарина
	108
	Удовл.

	Площадка с тренажёрами, местная 
	Парк р.п. Сосновское
	70
	Удовл.

	Плоскостное спортивное сооружение, местная 
	Сосновский м.о., с. Елизарово
	162
	Удовл.

	Площадка с тренажёрами, местная 
	Сосновский м.о., д. Малахово
	70
	Удовл.

	Реабилитационный центр, плоскостное спортивное сооружение, местная 
	Сосновский м.о., с. Сурулово
	1640
	Удовл.

	МБУ ДО «Сосновская спортивная школа»
	р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д. 14Б
	спортивный зал-648

спортивный зал-105

площадка-162

площадка-375

площадка-537

хок.коробка-1800

футб. поле-7810

площадка с тренажерами-70
	Удовл.

	Агропромышленный техникум
	р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 23А
	спортивный зал-416

спортивный зал-128
	2008, удовл.

	МБОУ Сосновская СШ №1
	р.п. Сосновское, Школьный пер, д. 8
	спортивный зал-162

спортивный зал- 144,5

плоск. спорт. сооружение-540
	1970, удовл.

	МБОУ Сосновская СШ №2
	р.п. Сосновское, ул. Нижегородская, д. 4
	спортивный зал-288

спортивный зал-162

многофункциональная площадка-800
	1994, удовл.

	МБДОУ «Рябинушка»
	р.п. Сосновское, ул. Красноармейская, д. 79
	игровая зона
	удовл.

	МБДОУ «Тополек»
	р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 98
	игровая зона
	удовл.

	МБДОУ «Колокольчик»
	р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д. 12
	игровая зона
	удовл.

	МБДОУ «Солнышко»
	с. Бараново, ул. Молодежная, д. 23/24
	игровая зона
	удовл.

	МБДОУ «Почемыш»
	с. Богданово, ул. Молодежная, д. 6
	игровая зона
	удовл.

	МБОУ Виткуловская СШ
	с. Виткулово, ул. Попкова, д. 12
	спортивный зал-162

хоккейная коробка-450
	1970, удовл.

	Давыдковская ОШ (филиал МБОУ Сосновская СШ №2
	с. Давыдково, ул. Школьная, д. 13
	спортивный зал-130

плоск. спорт. Сооружение- 1800

хоккейная коробка- 600
	1970, удовл.

	МБДОУ «Колокольчик»
	с. Давыдково, ул. Восточная, д. 8
	игровая зона
	удовл.

	МБОУ Елизаровская СШ
	с. Елизарово, ул. Школьная, дом 42
	спортивный зал-128

плоск. спорт. Сооружение-7200
	1961, удовл.

	МБДОУ «Родничок»
	с. Елизарово, ул. Парковая, д. 12
	игровая зона
	удовл.

	Крутецкая ОШ (филиал МБОУ Сосновская СШ №2)
	с. Крутые, ул. Школьная, д. 21A
	спортивный зал- 136

спортивная площадка-162

спорт. Городок-600
	1970, удовл.

	МБДОУ «Солнышко»
	д. Малахово, ул. Совхозная, д. 7
	игровая зона
	удовл.

	МБДОУ «Зернышко»
	д. Макасово
	игровая зона
	удовл.

	МДОУ «Вишенка»
	с. Панино, ул. Советская, д. 56А
	игровая зона
	удовл.

	Рожковская ОШ (филиал МБОУ Сосновская СШ №1)
	с. Рожок, ул. Микрорайон, д. 7
	спортивный зал, 288

плоск. спорт. сооружение, 1344

спорт. городок, 600
	1970, удовл.

	МБДОУ «Елочка»
	с. Рыльково, ул. Школьная, д. 7
	игровая зона
	удовл.

	Селитьбенская СШ
	с. Селитьба, ул. Центральная, д. 185В
	спортивный зал- 162

футбольное поле-3600

хоккейная коробка- 450
	1977, удовл.

	МБДОУ «Солнышко»
	с. Селитьба, ул. Центральная, д. 185Г
	игровая зона
	удовл.

	Яковская СШ
	с. Яковское, ул. Школьная, д. 11
	спортивный зал-162

спортивная площадка-162

хоккейная коробка-450
	1982, удовл.


2.4 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Современная обеспеченность административно-территориального образования основными учреждениями обслуживания и анализ потребности в учреждениях обслуживания в целом по административно-территориальному образованию указаны в пункте 2.3. 

Расчет произведен в разрезе социально-значимых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта (таблица 2.4.1)

Таблица 2.4.1 – Расчет обеспеченности объектами обслуживания Сосновского муниципального округа
	
	Численность населения, чел

	Исходный год проектирования
	17 151

	Планируемое
	15 517


	Объекты обслуживания
	Единица измерения
	Нормативный показатель
	Потребность в объектах обслуживания согласно нормативному показателю для существующего населения
	Обеспеченность существующими объектами обслуживания


	Потребность в объектах обслуживания согласно нормативному показателю для населения на расчетный срок Генерального плана
	Обеспеченность объектами обслуживания на расчетный срок 
	Профицит (+) / дефицит (-) на расчётный срок

	
	
	Регламентирующий документ
	Значение
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Дошкольная образовательная организация
	место/1000 чел.
	СП 42.13330.2016
	35
	600
	861
	143,4%
	543
	Профицит 318 ед.

	Общеобразовательная организация
	учащиеся/1000 чел.
	СП 42.13330.2016
	100
	1 715
	2 692
	157,0%
	1 552
	Профицит 1140 ед.

	Лечебно- профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	посещений в смену/1000 чел.
	МНГП МО
	18,15
	311
	443
	142,4%
	282
	Профицит 161 ед.

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения /1000 чел.
	СП 42.13330.2016
	5
	86
	136,1
	158,3
	77
	Профицит 59,1 ед.

	Помещения для культурно-досуговой деятельности
	место/1000 чел.
	МНГП МО
	50
	858
	1229
	143,6%
	776
	Профицит 453 ед.

	Спортивные залы
	м2/1000 чел.
	МНГП МО
	350
	6 003
	3 149
	52,5%
	5 431
	Дефицит 2282 ед.

	Плоскостные спортивные сооружения (открытые)
	м2/1000 чел.
	МНГП МО
	1950
	33 444
	104 774
	313,3%
	30 257
	Профицит 74517 ед.


2.5 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2025 – 2035 годы разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;
4. Постановление Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области»;

5. Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 №921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области»;
6. Постановление Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 г. № 274 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие здравоохранения Нижегородской области»;
7. Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 г. № 301 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие образования Нижегородской области»;
8. Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 г. № 285 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области»;
9. Генеральный план Сосновского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19.12.2023 № 03-15/9.
3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры административно-территориального образования учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

В результате проведенных расчетов обеспеченности объектами обслуживания 
Сосновского муниципального округа с учетом прогнозной численности населения на расчетный срок будет наблюдаться дефицит объектов здравоохранения и спортивных залов.

Генеральным планом Сосновского муниципального округа предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы:

· строительство детского сада на 160 мест в р.п. Сосновское;

· строительство дома культуры с залом на 400 мест в р.п. Сосновское;

· строительство модульного дома культуры на 182 места д. Рыльково;

· строительство модульного дома культуры на 182 места с. Сурулово;

· строительство модульного дома культуры на 182 места с. Крутые;

· строительство модульного дома культуры на 182 места с. Лесуново.

· строительство многофункционального центра в р.п. Сосновское;

· строительство общежития для нужд ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум»; 

· строительство лыжного комплекса в р.п. Сосновское Нижегородской области.

Схемой территориального планирования Нижегородской области на территории Сосновского муниципального округа, а также Адресной инвестиционной программой Нижегородской области на территории Сосновского муниципального округа предусмотрено:

· строительство школы на 240 учащихся в р.п. Сосновское;

· строительство учебных мастерских ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум».

Строительство предприятий общественного питания, бытового обслуживания и торговли не предусматривается, так как данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам. Основная задача администрации Сосновского муниципального округа - обеспечение благоприятных условий для развития данных видов деятельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и общественного питания.

Перечень планируемых мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Перечень планируемых мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа

	№
	Наименование объекта
	Местоположение
	Параметры
	Планируемое мероприятие

	1 
	Школа
	р.п. Сосновское
	240 мест
	Строительство

	2 
	Детский сад
	р.п. Сосновское
	160 мест
	Строительство

	3 
	Учебные мастерские ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум»
	р.п. Сосновское
	-
	Строительство

	4 
	Дом культуры
	р.п. Сосновское
	400 мест
	Строительство

	5 
	Дом культуры
	д.Рыльково
	182 места
	Строительство

	6 
	Дом культуры
	с.Сурулово
	182 места
	Строительство

	7 
	Дом культуры
	д.Крутые
	182 места
	Строительство

	8 
	Дом культуры
	с.Лесуново
	182 места
	Строительство

	9 
	Дом культуры
	с.Селитьба
	-
	Капительный ремонт

	10 
	Дом культуры
	с.Бараново
	-
	Капительный ремонт

	11 
	Дом культуры
	с.Виткулово
	-
	Капительный ремонт

	12 
	Здание многофункционального центра
	р.п. Сосновское
	45002 м2
	Строительство

	13 
	МБДОУ детский сад "Рябинушка"
	р.п. Сосновское
	-
	Капительный ремонт

	14 
	МБДОУ детский сад "Солнышко"
	С. Селитьба
	-
	Капительный ремонт

	15 
	МБДОУ детский сад "Колокольчик"
	р.п. Сосновское
	-
	Капительный ремонт

	16 
	МБОУ Сосновская СШ №1
	р.п. Сосновское
	-
	Капительный ремонт

	17 
	МБОУ Елизаровская СШ
	с. Елизарово
	-
	Капительный ремонт

	18 
	Центральная библиотека МБУК "ЦБС" 
	р.п. Сосновское
	-
	Капительный ремонт


4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенные в настоящую Программу, реализуются в отношении объектов местного значения и финансируются из федерального, регионального и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников в рамках договоров о развитии застроенных территорий, договоров о комплексном освоении территории, инвестиционных программ и иных договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры планируется реализовывать с привлечением субсидий из федерального, регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников.
Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры и объемы необходимых инвестиций представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Объем инвестиций для развития социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа

	№
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Параметры объекта
	Мероприятие
	Сроки реализации мероприятия
	Источник финансиро-вания
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источник мероприятия

	1
	Школа
	р.п. Сосновское
	240
	строительство
	2028-2029
	ФБ, РБ, МБ
	938586,41
	Схема территориального планирования 

	2
	Детский сад
	р.п. Сосновское
	160
	строительство
	2029-2030
	ФБ, РБ, МБ
	418842,926
	Генеральный план

	3
	Учебные мастерские ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум»
	р.п. Сосновское
	-
	строительство
	2028
	ФБ, РБ
	409294,866
	Схема территориального планирования

	4
	Дом культуры
	р.п. Сосновское
	400 места
	строительство
	2028
	ФБ, РБ, МБ
	211401,515
	Генеральный план

	5
	Дом культуры
	д. Рыльково
	182 места
	строительство
	2030-2035
	ФБ, РБ, МБ
	96187,689
	Генеральный план

	6
	Дом культуры
	с. Сурулово
	182 места
	строительство
	2030-2035
	ФБ, РБ, МБ
	96187,689
	Генеральный план

	7
	Дом культуры
	д. Крутые
	182 места
	строительство
	2030-2035
	ФБ, РБ, МБ
	96187,689
	Генеральный план

	8
	Дом культуры
	с. Лесуново
	182 места
	строительство
	2030-2035
	ФБ, РБ, МБ
	96187,689
	Генеральный план

	9
	Здание много-функционального центра
	р.п. Сосновское
	45002 м2
	строительство
	2027
	ФБ, РБ, МБ
	236000
	Генеральный план

	10
	Пожарное депо
	с. Венец
	-
	строительство
	2030-2035
	ФБ, РБ, МБ
	5520,33
	Генеральный план

	11
	Общежитие для ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум»
	р.п. Сосновское
	-
	строительство
	2025-2035
	ФБ, РБ
	277264,264
	Генеральный план

	12
	Лыжный комплекс
	р.п. Сосновское
	-
	строительство
	2027-2028
	ФБ, РБ, МБ
	160610,61
	Генеральный план

	13
	МБДОУ детский сад «Зернышко»
	р.п. Сосновское
	-
	капитальный ремонт
	2030-2035
	РБ, МБ
	2593
	

	14
	МБДОУ детский сад «Солнышко»
	с. Селитьба
	-
	капитальный ремонт
	2030-2035
	РБ, МБ
	5186,1
	

	15
	МБДОУ детский сад «Колокольчик»
	р.п. Сосновское
	-
	капитальный ремонт
	2030-2035
	РБ, МБ
	5186,1
	

	16
	МБОУ Сосновская СШ №1
	р.п. Сосновское
	-
	капитальный ремонт
	2026-2027
	РБ, МБ
	124425,07
	

	17
	МБОУ Елизаровская СШ
	с. Елизарово
	-
	капитальный ремонт
	2026-2027
	РБ, МБ
	8084,7
	

	18
	Дом культуры
	с. Селитьба
	-
	капитальный ремонт
	2026
	РБ, МБ
	9396,59
	

	19
	Дом культуры
	с. Бараново
	-
	капитальный ремонт
	2028
	РБ, МБ
	7795,47
	

	20
	Дом культуры
	с. Виткулово
	-
	капитальный ремонт
	2027
	РБ, МБ
	52536,25
	

	21
	Центральная библиотека МБУК "ЦБС"
	р.п. Сосновское
	-
	капитальный ремонт
	2026
	РБ, МБ
	23258,14
	


ФБ – федеральный бюджет РБ – региональный бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники

Общая потребность в капитальных вложениях по Сосновскому муниципальному округу составляет 3 280 733,097 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Целевые индикаторы Программы
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2025 – 2035 годы, являются тенденции социально-экономического развития административно-территориального образования, которые характеризуются устойчивым ростом промышленного производства, увеличением инвестиций в инфраструктуру, повышением уровня занятости населения, развитием малого и среднего бизнеса, улучшением качества жизни граждан, а также активным внедрением цифровых технологий в различные сферы экономики и социальной сферы.

Реализация Программы должно способствовать устойчивому развитию Сосновского муниципального округа. Реализация инвестиционных проектов создаст благоприятные социальные условия для развития потенциала каждого человека, обеспечивая улучшение качества и доступности социальных услуг, таких как образование, здравоохранение, культура и социальное обеспечение для всех жителей.

Реализация организационных мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в Программу, может привести к достижению целевых показателей комплексного развития социальной инфраструктуры на заданный период, при условии создания эффективных механизмов их реализации. Достижение целевых показателей является индикатором успешной реализации программы комплексного развития, который определяет будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1 – Целевые индикаторы и показатели программы

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Показатели по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	2
	Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	3
	Уровень обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	4
	Уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	5
	Уровень обеспеченности спортивными залами общего пользования
	%
	52,5
	52,5
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	6
	Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа на 2025 – 2035 годы разработана в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения.

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются: выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, установленным в Программе, параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственными исполнителями по итогам ежегодного выполнения Программы и в целом после завершения ее реализации.

В качестве основных критериев планируемой оценки эффективности реализации программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада программы в экономическое развитие Сосновского муниципального округа, оценку влияния ожидаемых результатов программы на различные сферы экономики. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке; 

в) соответствия нормативам градостроительного проектирования Сосновского муниципального округа.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Программа реализуется на всей территории Сосновского муниципального округа. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области. 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти Сосновского муниципального округа. Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации Сосновского муниципального округа. 

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам. 

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Постановление о корректировке Программы принимается администраций Сосновского муниципального округа по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимыми для развития социальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа, являются:

1) Внесение изменений в Генеральный план Сосновского муниципального округа при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных территорий;

2) Применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

3) Координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами муниципальной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

4) Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Сосновского муниципального округа, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

5) Запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры населенных пунктов в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами.

Реализация Программы предусматривает целенаправленный подход к информационному обеспечению, который включает проведение специальных мероприятий в средствах массовой информации при поддержке администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области. В рамках этого подхода предусмотрены организация пресс-конференций, в том числе выездных, на месте строительства или реконструкции, для информирования общественности о ходе реализации Программы, а также постоянная публикация статей в газете «Сосновский вестник», на официальном сайте администрации Сосновского муниципального округа в сети Интернет о проведении мероприятий Программы.

PAGE  

