Утверждено:

постановлением администрации

Сосновского муниципального округа

Нижегородской области

от 08.05.2026 № 431

План

мероприятий по организации праздничной ярмарки,

приуроченной к проведению областного фестиваля лоскутного шитья и декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика»

Организатор праздничной ярмарки – администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

Ответственное лицо – начальник управления экономического развития администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области Ремизова Е.Ю.

Тип ярмарки – разовая праздничная ярмарка.

Специализация – универсальная.

Место проведения праздничной ярмарки – Нижегородская обл., Сосновский муниципальный округ, с. Созоново, ул. Калинина, участок местности от д. № 47 до д. № 51.

Срок проведения праздничной ярмарки – 31 мая 2026 г. с 08.00 до 18.00.

Максимальное количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке – 35 мест.

Тип торговых мест для продажи – палатка, тележка, автолавка, автофургон, лоток, корзина, тонар, изотермическая емкость.

Схема размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) прилагается.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовительные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Опубликование на официальном сайте администрации Сосновского муниципального округа извещения о приеме заявок на участие в ярмарке | 14.05.2026 г. | Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития администрации Сосновского муниципального округа |
| 1.2 | Прием заявок на участие в ярмарке. | с 19.05.2026 г. по 28.05.2026 г. | Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития администрации Сосновского муниципального округа |
| 2 | Организационные мероприятия |  |  |
| 2.1 | Оборудование места, выделенного для проведения ярмарки (размещение информационных материалов, контейнеров для сбора мусора). | 31.05.2026 г. | Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Кривозубов А.Б. – начальник Северного административно-территориального отдела администрации Сосновского муниципального округа |
| 2.2 | Регистрация участников ярмарки, распределение мест на ярмарке между участниками. | 31.05.2026 г. | Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития администрации Сосновского муниципального округа |
| 2.3 | Координация процесса осуществления торговли на ярмарке, учет участников ярмарки. | 31.05.2026 г. | Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития администрации Сосновского муниципального округа |
| 2.4 | Координация надлежащего противопожарного состояния работы ярмарки. | 31.05.2026 г | Шайхутдинов Р.Ф.– начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа. |
| 2.5 | Обеспечение надлежащего санитарного и противопожарного состояния работы ярмарки (торговых мест). | 31.05.2026 г. | Участники ярмарки. |
| 2.6 | Своевременная уборка территории ярмарки. | 31.05.2026 г. | Участники ярмарки. |
| 2.7 | Координация мероприятий по охране общественного порядка в период проведения ярмарки. | 31.05.2026 г. | Шайхутдинов Р.Ф.– начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа |