
[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От___________10.02.__________ 2026 г.



        №____106___

	Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2026-2028 годы


В целях реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 05.12.2025 № 1172 администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2026 год.

2.Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2027 год.
3.Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2028 год.

4.Отменить постановления администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области:

- от 20.03.2023 № 238 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» на 2023-2025 годы»;

- от 24.09.2024 № 1304 «О внесение изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 238 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» на 2023-2025 годы»;

- от 14.11.2023 № 1079 «О внесение изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 238 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» на 2023-2025 годы»;

- от 27.11.2023 № 1129 «О внесение изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 238 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» на 2023-2025 годы»;

- от 26.12.2023 № 1254 «О внесение изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 238 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» на 2023-2025 годы»;

- от 20.06.2024 № 901 «О внесение изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 238 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» на 2023-2025 годы»;

- от 07.08.2024 № 1144 «О внесение изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 238 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» на 2023-2025 годы»;

- от 13.12.2024 № 1640 «О внесение изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 238 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» на 2023-2025 годы»;

- от 05.02.2025 № 98 «О внесение изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 238 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» на 2023-2025 годы»;

- от 24.12.2025 № 1295 «О внесение изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 238 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» на 2023-2025 годы».

5.Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на начальника управления экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (Е.Ю. Ремизова).

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, начальника финансового управления (Т.Г. Зудова).

Глава местного самоуправления

Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин

Утвержден

постановлением администрации

Сосновского муниципального округа

Нижегородской области

от 10.02.2026 № 106
План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2026 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст- венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализации
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-раль-ный бюджет
	Мест-ный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	«Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»

	Подпрограмма 1
	«Развитие предпринимательства Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы».

	Основное мероприятие 1.1
	Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса

	Мероприятие 1.1.1

Проведение конкурса «Предприниматель года»
	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.04.

2026 г.


	30.05. 2026 г.


	Количество субъектов малого и среднего предпринима-тельства – участников конкурсов – 11 ед.
	0
	0
	10,0
	0

	Основное мероприятие 1.3.
	 Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Сосновский центр развития бизнеса»

	Мероприятие 1.3.1

Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Сосновский центр развития бизнеса
	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области 
	01.01. 2026 г.
	31.12.

2026 г.
	Количество бесплаьных услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства – 1200 ед.
	0
	0
	2578,1
	0

	Подпрограмма 2
	«Развитие внутреннего и въездного туризма в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области на 2026 – 2028 годы»

	Основное мероприятие 2.1
	Участие в областных, российских и международных выставках 

	Мероприятие 2.1.1. Участие в областных, российских и международных выставках
	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	 01.01. 2026 г. 
	31.12. 2026 г.
	Количество областных, российских и международных специализирован-ных выставок, в которых Сосновский округ Нижегородской области примет участие – 15 ед.
	0
	0
	90,4
	0

	Подпрограмма 3
	«Развитие торговли в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области на 2026-2028 годы».

	Основное мероприятие 3.1
	Развитие торговли, в т.ч. в малонаселенных или отдаленных населенных пунктах Сосновского округа Нижегородской области. 

	Мероприятие 3.1.1. 
Проведение отбора на оказание муниципальной поддержки из средств местного бюджета в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на организацию торгового обслуживания жителей малонаселенных или отдаленных населенных пунктов 
	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	В соответствии со сроками проведения отбора
	Количество малонаселенных или отдаленных, населенных пунктов, не охваченных торговой деятельностью - 0 ед.
	0
	0
	327,5
	0

	Основное мероприятие 3.2
	Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения торговли

	Мероприятие 3.2.1 

Проведение районного конкурса организаций потребительского рынка и услуг.


	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.05.

2026 г.
	30.06.

2026 г.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – участников конкурсов – 3 ед.
	0
	0
	10
	0


Утвержден

постановлением администрации

Сосновского муниципального округа

Нижегородской области

от 10.02.2026 № 106
План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2027 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст- венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализации
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-раль-ный бюджет
	Мест-ный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	«Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»

	Подпрограмма 1
	«Развитие предпринимательства Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы».

	Основное мероприятие 1.1
	Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса

	Мероприятие 1.1.1

Проведение конкурса «Предприниматель года»
	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.04.

2027 г.


	30.05. 2027 г.


	Количество субъектов малого и среднего предпринима-тельства – участников конкурсов – 11 ед.
	0
	0
	10,0
	0

	Основное мероприятие 1.3.
	 Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Сосновский центр развития бизнеса»

	Мероприятие 1.3.1

Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Сосновский центр развития бизнеса
	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области 
	01.01. 2027 г.
	31.12.

2027 г.
	Количество бесплатных услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства – 1200 ед.
	0
	0
	2578,1
	0

	Подпрограмма 2
	«Развитие внутреннего и въездного туризма в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области на 2026 – 2028 годы»

	Основное мероприятие 2.1
	Участие в областных, российских и международных выставках 

	Мероприятие 2.1.1. Участие в областных, российских и международных выставках
	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	 01.01. 2027 г 
	31.12. 2027 г.
	Количество областных, российских и международных специализирован-ных выставок, в которых Сосновский округ Нижегородской области примет участие – 15 ед.
	0
	0
	90,4
	0

	Подпрограмма 3
	«Развитие торговли в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области на 2026-2028 годы».

	Основное мероприятие 3.1
	Развитие торговли, в т.ч. в малонаселенных или отдаленных населенных пунктах Сосновского округа Нижегородской области. 

	Мероприятие 3.1.1. 
Проведение отбора на оказание муниципальной поддержки из средств местного бюджета в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на организацию торгового обслуживания жителей малонаселенных или отдаленных населенных пунктов 
	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	В соответствии со сроками проведения отбора
	Количество малонаселенных или отдаленных, населенных пунктов, не охваченных торговой деятельностью - 0 ед.
	0
	0
	327,5
	0

	Основное мероприятие 3.2
	Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения торговли

	Мероприятие 3.2.1 

Проведение районного конкурса организаций потребительского рынка и услуг.


	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.05.

2027 г.
	30.06.

2027 г.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – участников конкурсов – 3 ед.
	0
	0
	10,0
	0


Утвержден

постановлением администрации

Сосновского муниципального округа

Нижегородской области

от 10.02.2026 № 106
План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2028 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст- венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализации
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-раль-ный бюджет
	Мест-ный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	«Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»

	Подпрограмма 1
	«Развитие предпринимательства Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы».

	Основное мероприятие 1.1
	Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса

	Мероприятие 1.1.1

Проведение конкурса «Предприниматель года»
	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.04.

2028 г.


	30.05. 2028 г.


	Количество субъектов малого и среднего предпринима-тельства – участников конкурсов – 11 ед.
	0
	0
	10,0
	0

	Основное мероприятие 1.3.
	 Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Сосновский центр развития бизнеса»

	Мероприятие 1.3.1

Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Сосновский центр развития бизнеса
	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области 
	01.01. 2028 г.
	31.12. 2028 г.
	Количество бесплатных услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства – 1200 ед.
	0
	0
	2578,1
	0

	Подпрограмма 2
	«Развитие внутреннего и въездного туризма в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области на 2026 – 2028 годы»

	Основное мероприятие 2.1
	Участие в областных, российских и международных выставках 

	Мероприятие 2.1.1. Участие в областных, российских и международных выставках
	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	 01.01. 2028 г. 
	31.12. 2028 г.
	Количество областных, российских и международных специализирован-ных выставок, в которых Сосновский округ Нижегородской области примет участие – 15 ед.
	0
	0
	90,4
	0

	Подпрограмма 3
	«Развитие торговли в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области на 2026-2028 годы».

	Основное мероприятие 3.1
	Развитие торговли, в т.ч. в малонаселенных или отдаленных населенных пунктах Сосновского округа Нижегородской области. 

	Мероприятие 3.1.1. 
Проведение отбора на оказание муниципальной поддержки из средств местного бюджета в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на организацию торгового обслуживания жителей малонаселенных или отдаленных населенных пунктов 
	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	В соответствии со сроками проведения отбора
	Количество малонаселенных или отдаленных, населенных пунктов, не охваченных торговой деятельностью - 0 ед.
	0
	0
	327,5
	0

	Основное мероприятие 3.2
	Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения торговли

	Мероприятие 3.2.1 

Проведение районного конкурса организаций потребительского рынка и услуг.


	Управление экономического развития администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.05.

2028 г.
	30.06.

2028 г.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – участников конкурсов – 3 ед.
	0
	0
	10,0
	0


