PAGE  

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От__________30.05.___________ 2025 г.



        №___544____

	Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Сосновского муниципального округа Нижегородской области


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Сосновского муниципального округа Нижегородской области утвержденного решением Совета депутатов Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 01.11.2022 №59-р и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйств к отопительному периоду 2025-2026 годов, администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемый план подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

2.Утвердить прилагаемый план подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

3.Рекомендовать теплоснабжающим организациям Сосновского муниципального округа обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Приказ № 2234).

4.Рекомендовать управляющим организациям, а также товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, лицам, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателю совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2025-2026 годов.

5.В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов указанные лица обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа № 2234.

6.Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями. Указанные лица обязаны обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

7.Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2-5 настоящего постановления завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2025-2026 годов в сроки, предусмотренные пунктами 8-15 приложения № 2 Приказа № 2234 и планами подготовки к отопительному периоду.

8.Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей от источника теплоты – котельная №3 (МУП «Теплоэнергия-1») на прочность и плотность в соответствии с приложением № 3.

Единой дежурно-диспетчерской службе Сосновского муниципального округа Нижегородской области незамедлительно информировать центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области», федеральное казенное учреждение «ЦУКС ГУМЧС России по Нижегородской области» при авариях на поднадзорных им объектах Сосновского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27.12.2005 № 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

10.Отделу ЖКХ управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области еженедельно, начиная с июня текущего года, представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

11.Управлению делами администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего постановления путем направления его копии в МБУК «Централизованная библиотечная система» Сосновского муниципального округа Нижегородской области, а также разместить настоящее постановление в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (Е.В. Федина).

12.Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника отдела ЖКХ, управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (М.М. Новиков).

13.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа, начальника управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (А.В. Сорокин).

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин
Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области 

от 30.05.2025 № 544
План

подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов Сосновского муниципального округа Нижегородской области

1. План мероприятий МУП «Теплоэнергия-1» по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов
	№№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения

	1.
	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования
	


	1.1
	Ремонт сетевого насоса Д 500-63А – 1шт.
	Май 2025

	1.2
	Ремонт подпиточных насосов ЦНСГ 38-176 - 2 шт.
	Май 2025

	1.3
	Ремонт солевых насосов Х-18   - 2шт.
	Май 2025

	1.4
	Декоративный ремонт котлов ДКВР 10/13 №1, №2 и №3.
	Июль 2025

	1.5
	Замена паровых вентилей на паропроводе котлов ДКВР 10/13 - 3шт.
	Июль 2025

	1.6
	Ревизия вентилей на экономайзерах №1, №2, №3, и продувочных линиях котлов №1, №2, №3.
	Июнь 2025


	1.7
	Ремонт  натрий катионитовых фильтров
	Июнь 2025

	1.8
	Профилактический  ремонт дымососов Д 8, Д 10, Д 12.
	Июнь 2025

	1.9
	Замена трубопровода и  запорной арматуры  натрий-катионитовых фильтров
	Июль 2025

	1.10
	Ремонт сетевых насосов КМЛ 80/160 – 6шт.
	Май 2025

	1.11
	Ремонт насосов горячей воды КМЛ 80/160 – 2шт.
	Май 2025

	1.12
	Замена запорной арматуры в здании котельной на ГВС и ХВО.
	Июнь 2025

	1.13
	Ремонт и чистка теплообменников - 3 шт.
	Июль 2025

	1.14
	Ремонт сетевых насосов КМЛ в насосной станции - 3шт.
	Июнь 2025

	1.15
	Ремонт подпиточных насосов К 20/30 – 2шт.
	Май 2025

	1.16
	Ремонт сетевых насосов К 20/30 – 3шт.
	Май 2025

	1.17
	Ремонт насосов ГВС К20/30 – 2шт.
	Май 2025

	2.
	Обеспечение технического состояния и ремонт ЗиС
	

	2.1
	Частичный ремонт кровли и кирпичной кладки карниза здания котельной № 1
	Июль 2025

	2.2
	Ремонт отмостки и покраска ограждения модуля котельная № 2а
	Июнь 2025

	2.3
	Декоративный ремонт в здании котельной № 5
	Июль 2025

	3
	Средства технологического правления, 

технологические защиты
	

	3.1
	Ремонт КИПиА котлов ДКВР 10/13 – 3 шт.
	Июль 2025

	3.2
	Замена предохранительных клапанов котлов №1,2,3
	Июль 2025

	3.3
	Ремонт КИПиА котлов КСВа 1,25 – 4 шт.
	Июль 2025

	4. 
	Персонал
	

	4.1
	Проведение проверки знаний требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, правил устройства электроустановок персонала. 
	В соответствии с графиком

	4.2.
	Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности (законодательные, нормативные и правовые акты в области промышленной и энергетической безопасности, требования безопасности гидротехнических сооружений). 


	В соответствии с графиком

	4.3
	Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные. 


	30.09.2025

	4.4
	Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала цехов. 
	В соответствии с графиком

	5.
	Предписания надзорных органов 
	

	5.1
	Предписания надзорных органов отсутствуют
	-

	6.
	Измерения, наладка и испытания оборудования 
	

	6.1
	Выполнение утвержденного графика высоковольтных испытаний электротехнического оборудования на 2025 г. 
	В соответствии с графиком

	7.
	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования 
	

	7.1
	Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. 
	В соответствии с графиком

	7.2
	Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки. 
	В соответствии с графиком

	7.3
	Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. 
	30.09.2025

	8.
	Документация
	

	8.1
	Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования 
	30.09.2025

	8.2
	Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала 
	30.09.2025

	8.3
	Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные. 
	30.09.2025

	8.4
	Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний. 
	В соответствии с графиком

	8.5
	Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора
	30.09.2025

	8.6
	Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 


	30.09.2025

	9.
	Топливообеспечение
	

	9.1
	Обеспечить исполнение обязательств по оплате за природный газ в рамках договора с АО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» во избежание прекращения поставок газа
	В соответствии с графиком

	10. 
	Тепловые сети
	

	10.1
	Замена теплосети на ул.Ленина от д. №17А(здание Полиции) до д. №15(кафе Русская кухня) 
	

	10.2
	Ремонт тепловых колодцев –2 шт.
	

	10.3
	Профилактический ремонт, замена и установка запорной арматуры на теплосети
	


3. План мероприятий МУП «Бытсервис» по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

	№№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения

	1.
	Обеспечение технического состояния и ремонт 

оборудования
	

	1.1.
	с. Рожок котельная.

Ремонт отопительных котлов.

Очистка и ремонт домовых шахт.

Ревизия запорной арматуры, сетевых насосов.
	Июнь-август



	1.2.
	д. Рыльково котельная.

Ремонт сетевых насосов.

Замена датчика пламени.
	Июнь-август



	1.3
	с. Крутые котельная.

Замена сетевого насоса.

Очистка и ремонт дымовых шахт      
	Июнь-август

	1.4
	с. Крутые котельная.

Замена сетевого насоса.

Очистка и ремонт дымовых шахт.
	Июнь-август



	1.5
	с. Давыдково Школьная котельная

Замена сетевого крана

Очистка и ремонт домовых и вентиляционных шахт.
	Июнь-август



	1.6
	с. Давыдково Центральная котельная.

Ревизия и ремонт сетевых насосов

Замена сетевых задвижек.
	Июнь-август



	2.
	Обеспечение технического состояния и ремонт зданий и сооружений
	

	2.1.
	с. Рожок котельная.

Декоративный ремонт.
	Июнь-август

	 2.2
	д. Рыльково котельная

Утепление оконного проёма.

Декоративный ремонт внутри котельной.
	Июнь-август

	 2.3
	с. Крутые котельная 

Ремонт дымоходной трубы.

Декоративный ремонт внутри котельной.


	Июнь-август

	 2.4
	с. Давыдково Школьная котельная

Ремонт оконного проёма откосов.

Декоративный  ремонт.
	Июнь-август

	2.5
	с. Давыдково Центральная котельная

Замена окон 

Декоративный ремонт.
	Июнь-август

	3.
	Средства технологического управления, технологические защиты
	

	3.1
	отсутствуют
	

	4.
	Топливообеспечение
	

	4.1
	с. Рожок котельная. 

Уголь 21тон.
	

	4.2
	с. Крутые котельная

Уголь 0,3 тон.
	

	4.3
	с. Давыдково котельная

газ


	

	4.4
	д. Рыльково котельная

газ
	

	5.
	Персонал
	

	5.1
	с. Рожок  котельная 

  Машинист кочегар на каменном угле- 4чел.
	

	5.2
	с. Крутые котельная

Машинист кочегар на каменном угле- 3 чел.
	

	5.3
	д. Рыльково

Оператор газовой котельной-1чел.
	

	5.4
	с. Давыдково

Оператор газовой котельной -2 чел.
	

	6.
	Предписания надзорных органов
	

	6.1
	Нет.
	

	7
	Измерения, наладка и испытания 

оборудования
	

	7.1
	Измерения сопротивления изоляции электрооборудования.

   Измерения сопротивления заземлителей  и оборудования на всех котельных.
	август

	8
	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования
	

	8.1
	Регулярно проводятся противоаварийные тренировки, мероприятия.
	

	9.
	Документация
	

	9.1
	Журналы инструктажа  по охране труда.
	


4. План мероприятий МУП «Елизарово» по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

	№№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения

	1.
	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования
	

	1.1.
	Диспетчеризация котельной с. Елизарово.
	Июнь-июль

	1.2.
	Установка в котельной дополнительных предохранительных клапанов в котельной с.Елизарово
	июнь

	1.3
	Замена и ремонт насосного оборудования котельной д.Малахово, Совхозная 7
	июль

	1.4
	Ревизия и замена запорной арматуры 
	июнь

	1.5
	Замена предохранительных клапанов в котельной д. Малахово, ул. Совхозная 7
	июнь

	1.6
	Проверка, техническое обслуживание, наладка трх-ходового электро клапана
	июль

	1.7
	Опрессовка котлов и тепловых сетей.
	август

	1.8
	Промывка котлов и тепловых сетей, ревизия фильтра котельной с.Елизарово
	Май

	1.9
	Ревизия и техническое обслуживание станции водоподготовки и умягчения воды котельной с.Елизарово
	июль

	2.
	Обеспечение технического состояния и ремонт Зданий и Сооружений
	

	2.1.
	Ремонт дверей в подъездах, замена уплотнителей. 
	

	2.2.
	Утепление чердачных помещений. 
	

	3.
	Средства технологического управления, технологические защиты
	

	3.1
	Замена питающего кабеля в диспетчерском помещении котельной с.Елизарово
	

	3.2
	Замена автоматики БСУ котельной с. Елизарово
	

	4.
	Топливообеспечение
	

	4.1
	Заключение договоров с АО «Газпром межрегион» газ
	Август

	5.
	Персонал
	

	5.1
	Создание аварийной бригады, для устранения аварий на теплотрассах и водопроводах.
	июнь

	5.2
	Обучение и подготовка операторов газовой котельной
	Август

	6.
	Предписания надзорных органов
	

	6.1
	Выполнять в установленные сроки
	

	7
	Измерения, наладка и испытания оборудования
	

	7.1
	Акты на проверку готовности контрольно-измерительных приборов


	Август

	7.2
	Проверка автоматики безопасности котлов в с.Елизарово, д. Малахово
	Август

	8
	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования
	

	8.1
	Противоаварийные тренировки с операторами 
	Не менее 1 раз в квартал

	8.2
	Противоаварийные тренировки аварийных бригад
	Не менее 1 раз в квартал

	9.
	Документация
	

	9.1
	Паспорта готовности к работе к работе в осенне-зимний период 2025-2026г
	Август 

	9.2
	Должностные инструкции, инструкции по охране труда
	Август

	9.3
	Документы о назначении лиц ответственных за безопасную эксплуатацию
	Август


Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа

Нижегородской области

от 30.05.2025 № 544

План
подготовки объектов жилищного фонда, к отопительному периоду 2025-2026 годов Сосновского муниципального округа Нижегородской области

1.План подготовки объектов жилищного фонда Сосновского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2025-2026 годов Сосновского муниципального округа Нижегородской области

	Адрес
	Управляющая(обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия,сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с расчитанныминдексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки 
обеспеченности готовности**

	
	
	
	
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата

	1 Мая д.11
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	
	До 10.08.2025
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	2028 год
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	1 Мая д.46
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	
	До 10.08.2025 
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	1 Мая д.48
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	АГВ
	До 10.08.2025 
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Дачная д.3
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Дачная д.7
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Калинина д.20
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Калинина д.22
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Кооперативная д.21
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Красноармейская д.77
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	
	До 10.08.2025
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Красноармейская д.81
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	
	До 10.08.2025
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	2028 год
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.2
	ООО «Горизонт»
	№2 ул. Крупской д.1 Б
	
	До 10.08.2025
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	2028 год
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.2А
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.2Б
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.2В
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.3
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.4
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.6
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.8
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.10
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.12
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.14
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.16
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.18
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.18А
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.20
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.22
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.24
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Крупской д.42
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Ленина д.3
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	
	До 10.08.2025
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Ленина д.5
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	
	
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Ленина д.11
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Ленина д.13
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Ленина д.20
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Ленина д.29
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	
	
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Ленина д.31
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	
	До 10.08.2025 
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Ленина д.33
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	
	До 10.08.2025 
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Ленина д.35
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	
	
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Ленина д.60
	ООО «Горизонт»
	№1 ул.1 Мая д.27
	
	До 10.08.2025
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Полевая д.9
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Профсоюзная д.4
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Профсоюзная д.27
	ООО «Горизонт»
	№3 ул. Профсоюзная д.24
	
	До 10.08.2025
	нет
	До 15.08.2025
	нет
	2028 год
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Совхозная д.3
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Совхозная д.4
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Совхозная д.5
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Совхозная д.6
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Совхозная д.7
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	Совхозная д.8
	ООО «Горизонт»
	
	АГВ
	
	нет
	
	нет
	
	Сентябрь 2025г
	До 10.08.2025
	До 21.08.2025
	До 21.08.2025

	с. Елизарова ,ул. Молодежная,д.1
	МУП «Елизарово
	НЕТ
	 ДА
	
	
	
	
	
	июль
	Июль 
	Август
	Август

	с. Елизарова ,ул. Молодежная, д.2
	МУП «Елизарово
	НЕТ
	ДА
	
	
	
	
	
	июль
	июль
	Август
	Август

	с. Елизарова ,ул. Молодежная, д 3
	МУП «Елизарово
	НЕТ
	ДА
	
	
	
	
	
	июль

______

_______

________

__________

июль

июль


	июль

______

_______

________

__________

июль

июль


	Август
	Август

	с. Елизарова ,ул. Молодежная, д 4
	МУП «Елизарово
	ДА
	НЕТ
	Июнь-июль
	июнь
	Май-июнь
	июль
	июнь
	июль
	июль
	Август
	Август

	с. Елизарова ,ул. Молодежная, д 5
	МУП «Елизарово
	ДА
	НЕТ
	Июнь-июль
	июнь
	Май-июнь
	июль
	июнь
	июль
	июль
	Август
	Август

	д. Малахово, ул . Совхозная, д.2
	МУП «Елизарово
	НЕТ
	НЕТ
	Июнь-июль
	
	
	
	
	июль
	июль
	Август
	Август

	д. Малахово, ул . Совхозная, д.3
	МУП «Елизарово
	НЕТ
	ДА
	
	
	
	
	
	июль
	июль
	Август
	Август

	д. Малахово, ул . Совхозная, д.4
	МУП «Елизарово
	НЕТ
	ДА
	
	
	
	
	
	июль
	июль
	Август
	Август

	д. Малахово, ул . Совхозная, д.8
	МУП «Елизарово
	НЕТ
	ДА
	
	
	
	
	
	июль
	июль
	Август
	Август

	д. Малахово, ул . Совхозная, д10
	МУП «Елизарово
	НЕТ
	ДА
	
	
	
	
	
	июль
	июль
	Август
	Август

	д. Малахово, ул . Совхозная, д.14
	МУП «Елизарово
	НЕТ
	ДА
	
	
	
	
	
	июль
	июль
	Август
	Август

	д. Малахово, ул. Школьная, д.6
	МУП «Елизарово
	НЕТ
	ДА
	
	
	
	
	
	июль
	июль
	Август
	Август

	с.Рожок, ул.Микрорайон д.2
	           МУП «Бытсервис»
	да
	нет
	Август 2025г
	Август 2025г
	Август 2025г
	-
	-
	Сентябрь 2025г
	Сентябрь 2025г
	Август 2025г
	Август 2025г

	с.Давыдково,ул.Молодежная, д.14
	МУП «Бытсервис»
	нет
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	Сентябрь

2025г
	Сентябрь

2025г
	Август 2025г
	Август 2025г

	с.Давыдково,ул.Молодежная, д.15
	МУП «Бытсервис»
	нет
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	Сентябрь

2025г
	Сентябрь

2025г
	Август 2025г
	Август 2025г

	с.Давыдково,ул.Молодежная, д.12
	МУП «Бытсервис»
	нет
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	Сентябрь

2025г
	Сентябрь

2025г
	Август 2025г
	Август 2025г

	с.Давыдково,ул.Молодежная, д.13
	           МУП «Бытсервис»
	нет
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	Сентябрь

2025г
	Сентябрь

2025г
	Август 2025г
	Август 2025г

	с.Давыдково,ул.Молодежная, д.10
	         МУП «Бытсервис»
	нет
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	Сентябрь

2025г
	Сентябрь

2025г
	Август 2025г
	Август 2025г


Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 30.05.2025 № 544
Период
временного прекращения горячего водоснабжения, связанные 

с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей

от источника теплоты – котельной №3 (МУП «Теплоэнергия-1») на прочность и плотность

	№ п/п
	Наименование тепловой камеры, ЦТП
	Период временного прекращения горячего водоснабжения
	Потребители, попадающие под отключение

	1
	Котельная № 3
	21.07.2025-03.08.2025
	МКД № 27 по ул. Профсоюзная

Р.п. Сосновское, ГБУЗ «Сосновская ЦРБ 


PAGE  

