2

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От________15.01.____________ 2025 г.



        №____24___

	Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы»


В целях реализации постановления администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 02.10.2023 г. № 901 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновского муниципального округа Нижегородской области», руководствуясь постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 15.11.2024 № 1542 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы» администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы» на 2025 год.
2.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы» на 2026 год.
3.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы» на 2027 год.
Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин
Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 15.01.2025 № 24
План 

реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы» на 2025 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст-венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализа-ции
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-ральный бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	«Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы»

	Подпрограмма 1
	«Ремонт и обустройство жилищно-коммунальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области»

	Мероприятие 1.1.1

Экспертиза сметных расчетов
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество проведенных экспертиз сметных расчетов-25
	0
	0
	200,0
	0

	Мероприятие 1.1.2.

Приобретение прав на использование ПК "Гранд-Смета 2022"
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество подключенных пользователей ПК «Гранд-Смета 2022» - 1 
	0
	0
	100,0
	0

	Мероприятие 1.1.3.
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда - 1
	760,0
	0
	190,0
	0

	Мероприятие 1.1.4.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество выстроенных (реконструированных) объектов инфраструктуры - 1
	0
	0
	7 288,0
	0

	Подпрограмма 2
	«Обращение с твердыми коммунальными отходами»

	Мероприятие 2.1.1.
Создание (обустройство) контейнерных площадок)
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество обустроенных и оснащенных контейнерных площадок - 60
	5 916,9
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.1.2.
Приобретение контейнеров (бункеров)
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров ТКО - 20
	600,0
	0
	0
	0


».

Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 15.01.2025 № 24

План 

реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы» на 2026 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст-венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализа-ции
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-ральный бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	«Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы»

	Подпрограмма 1
	«Ремонт и обустройство жилищно-коммунальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области»

	Мероприятие 1.1.1

Экспертиза сметных расчетов
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество проведенных экспертиз сметных расчетов-25
	0
	0
	200,0
	0

	Мероприятие 1.1.2.

Приобретение прав на использование ПК "Гранд-Смета 2022"
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество подключенных пользователей ПК «Гранд-Смета 2022» - 1 
	0
	0
	100,0
	0

	Мероприятие 1.1.3.
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда - 1
	19 167,7
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2
	«Обращение с твердыми коммунальными отходами»

	Мероприятие 2.1.1.
Создание (обустройство) контейнерных площадок)
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество обустроенных и оснащенных контейнерных площадок - 60
	5 916,9
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.1.2.
Приобретение контейнеров (бункеров)
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров ТКО - 20
	2 296,8
	0
	0
	0


».

Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 15.01.2025 № 24

План 

реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы» на 2027 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст- венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализа-ции
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-ральный бюджет
	Мест-ный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	«Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы»

	Подпрограмма 1
	«Ремонт и обустройство жилищно-коммунальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области»

	Мероприятие 1.1.1

Экспертиза сметных расчетов
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество проведенных экспертиз сметных расчетов-25
	0
	0
	200,0
	0

	Мероприятие 1.1.2.

Приобретение прав на использование ПК "Гранд-Смета 2022"
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество подключенных пользователей ПК «Гранд-Смета 2022» - 1 
	0
	0
	100,0
	0

	Подпрограмма 2
	«Обращение с твердыми коммунальными отходами»

	Мероприятие 2.1.1.
Создание (обустройство) контейнерных площадок)
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество обустроенных и оснащенных контейнерных площадок - 60
	5 916,9
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.1.2.
Приобретение контейнеров (бункеров)
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров ТКО - 20
	2 296,8
	0
	0
	0


».[image: image1.png]



PAGE  

