21

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От___________10.02.__________2025 г.



        №____114__

	Об утверждении Плана основных мероприятий Сосновского муниципального округа Нижегородской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год


В целях организации и проведения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области в 2025 году администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Сосновского муниципального округа Нижегородской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год (далее – План).

2.Рекомендовать ответственным исполнителям органов исполнительной власти всех уровней, предусмотренных Планом, руководителям отраслевых (функциональных) органов, а также территориальных органов администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, организаций (предприятий, учреждений) принять участие в реализации мероприятий Плана (в части касающейся).

3.Постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 20.02.2024 № 229 «Об утверждении Плана основных мероприятий Сосновского муниципального округа Нижегородской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год» - отменить.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (В.О.Медведев).

Глава местного самоуправления

Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин

	СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления

Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Нижегородской области

генерал-лейтенант внутренней службы

В.Г.Синьков

« ____ » января 2025 г.
	
	УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации

Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 10.02.2025 № 114


ПЛАН

основных мероприятий Сосновского муниципального округа в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах

на 2025 год

р.п. Сосновское

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок

проведения
	Ответственные

исполнители
	Кто привлекается
	Отметка

о выполнении

	I. Мероприятия комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2025 год, в части касающейся
Сосновского муниципального округа Нижегородской области

	1.
	Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году
	09 апреля 

2025 года –

11 апреля 

2025 года


	ГУ МЧС, 

территориальные ФИО, МРБ НО, 

ОМСУ НО 
	Силы и средства 

ТП РСЧС
	

	2.
	Подготовка и направление «Доклада о состоянии ГО НО за 2024 г.» (по форме 2 ДУ)
	20 июня 

2025 года

(по состоянию на 1 июня 

2025 года)
	ГУ МЧС, МРБ НО, 

ИО НО, ОМСУ

организации


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	3.
	Уточнение (корректировка) «Плана ГО и ЗН НО», в т.ч. актуализация организации и проведения эвакуационных мероприятий на территории Сосновского м.о.
	25 января 

2025 года

(по состоянию 

на 1 января 

2025 года)
	ГУ МЧС, МРБ, ИО НО, ОМСУ 


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	4.
	Уточнение (корректировка) «Плана приведения в готовность ГО НО»
	1 февраля 

2025 года

(по состоянию 
на 1 января 

2025 года)
	ГУ МЧС, МРБ, ИО НО, ОМСУ 


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	5.
	Разработка и утверждение (в соответствии с периодом действия), уточнение (корректировка) «Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Сосновского м.о.»:

- организаций, отвечающим следующим признакам:

А) отнесенной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к критически важным и потенциально опасным объектам;

Б) эксплуатирующей производственные опасные объекты IIIи IV классов опасности;

В) имеющей места массового пребывания людей, определенные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Г) численность работников, которой, составляет 50 человек и более;

Д) иной организации, определяемой в соответствии с действующим законодательством в области ЗН и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
	1 февраля 

2025 года

(по состоянию 
на 1 января 

2025 года)
	ОМСУ НО, ПСГ, ПАСФ,

 ГУ МЧС


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	6.
	Разработка, утверждение и доведение «Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год
	25 декабря 

2025 года


	МРБ НО, ОМСУ, ИО НО, ГУ МЧС
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	7.
	Организация подготовки и направление в МЧС России информации о выполнении мероприятий «Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 и 2025 год
	12 февраля 

2025 года

16 июля 

2025 года


	МРБ НО, ИО НО, территориальные ФИО, ОМСУ НО, ГУ МЧС


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	8.
	Участие в подготовке и направление в ГУ МЧС России по Нижегородской области материалов для государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2024 году»
	1 марта 

2025 года


	ОМСУ НО, ИО НО,

МРБ НО, территориальные ФИО, ГУ МЧС


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	9.
	Совершенствование выполняемых мероприятий и работ по тушению лесных пожаров в части дополнения приказа Рослесхоза РФ «Об организации охраны лесов от пожаров» - правовой нормой об оценке деятельности руководителей тушения лесных пожаров
	20 декабря 

2025 года
	Мин лес НО, ОМСУ НО
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	II. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Нижегородской области в рамках Приволжского 

Федерального округа в части касающейся Сосновского муниципального округа Нижегородской области

	10.
	Подведение итогов деятельности территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий ГО в 2024 году и постановке задач на 2025 год
	Январь 

2025 года


	ГУ МЧС, МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО
	Глава местного

 самоуправления 

округа,

Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	11.
	Планирование работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области на 2026 год
	Ноябрь –

декабрь

2025 года
	МРБ НО, территориальные ФИО, ИО НО ГУ МЧС, ОМСУ НО 
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	12.
	Мониторинг весеннего половодья и паводков на территории Сосновского м.о.


	15 марта –

15 июня

2025 года


	ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», МРБ НО, территориальные ФИО, ИО НО, ГУ МЧС, 

ОМСУ НО 
	ОМСУ округа
	

	13.
	Мониторинг весенне-летнего пожароопасного периода на территории Сосновского м.о.


	1 апреля –

30 октября 

2025 года


	ГУ МЧС, ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», МРБ НО, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО 
	ОМСУ округа
	

	14.
	Космический мониторинг особого пожароопасного периода на территории Сосновского м.о.


	В течение

2025 года


	ГУ МЧС, ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», МРБ НО, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО 
	ЕДДС округа
	

	15.
	Мониторинг обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов
	1 сентября

2025 года -

1 марта

2026 года


	ГУ МЧС, ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», МРБ НО , территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	16.
	Мониторинг обеспечения безопасности населения на водных объектах в период массового отдыха населения (летний период) 2025 года и осенне-зимний период 2025-2026 годов


	В течение

2025 года


	ГУ МЧС, ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», мин экол. НО, МРБ НО, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО 
	ОМСУ округа
	

	17.
	1. Участие в тренировке с КЧС и ОПБ НО, звеньев и служб Ф и ТП НО РСЧС по действиям при возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера

2. Участие с КЧС и ОПБ НО в ходе проведения командно-штабных учений, командно-штабных тренировок (КШУ, КШТ) в 2025 году
	По плану

КШУ, КШТ


	МРБ НО, ГУ МЧС, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО 


	ТП РСЧС округа
	

	18.
	Участие в работе заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время (ПУФ НО) и в чрезвычайных ситуациях (ЧС) на территории НО

Проведение тренировок по оповещению членов ПУФ 
в 2025 году
	По отдельному 

плану работы

ПУФ НО 

на 2025 год


	МРБ НО, ИО НО, 

ОМСУ НО, 

члены ПУФ НО 
	ОМСУ округа
	

	19.
	1. Участие в работе заседаний санитарной противоэпидемической комиссии (СПЭК НО) при Правительстве НО и комиссии по организации охраны территории НО от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей

2. Организация и развитие про-активной и устойчивой системы защиты населения НО от санитарно-эпидемиологических угроз по федеральному проекту «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)»
	По отдельному 

плану работы

СПЭК НО

2025 года


	ТУ Роспотребнадзора, территориальные ФИО, МРБ НО, ИО НО, 

ОМСУ НО, 

члены СПЭК НО

 
	ОМСУ округа
	

	III. Мероприятия, проводимые Правительством Нижегородской области, в части касающейся

Сосновского муниципального округа

	1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	20.
	Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне
	октябрь
	ГУ МЧС, территориальные ФИО (по согласованию), МРБ НО, ОМСУ НО
	ТП РСЧС округа
	

	21.


	Заседания КЧС и ОПБ области по вопросам:
1. 1.1. Об итогах деятельности территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2024 году 

и задачах на 2025 год
	январь
	МРБ НО, ГУ МЧС, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО
	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	2.1. О готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья и дополнительных мерах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья 2025 года.

Утверждение Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде на территории Нижегородской области в 2025 году

2.2. Об итогах проведения сезонной пожарно-профилактической операции «Жильё» и реализации «Дорожных карт» по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров в населенных пунктах НО

2.3. Утверждение Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Нижегородской области в 2025 году (протокольно)
	март
	МРБ НО, ГУ МЧС, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО 
	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	3.1. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Нижегородской области в зимний период 2024-2025 годов. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Нижегородской области в период купального сезона 2025 года

3.2. О мерах по сохранению фонда защитных сооружений гражданской обороны

3.3. Об итогах работы по созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, переработке паспортов безопасности территорий и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

3.4. Об итогах проведения комплексной проверки готовности систем оповещения населения Нижегородской области и задачах по увеличению охвата населения техническими средствами оповещения в отдельных округах Нижегородской области
	апрель


	МРБ НО, ГУ МЧС, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО 


	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	4.1. О готовности объектов и населенных пунктов Нижегородской области к весенне-летнему пожароопасному периоду 2025 года, в том числе и на особо охраняемых природных территориях федерального значения

4.2. Об обеспечении пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей в период их подготовки 

к оздоровительному сезону 2025 года

4.3. О состоянии работы по обеспечению пожарной безопасности на полигонах твёрдых бытовых отходов на территории Нижегородской области
	май
	МРБ НО, ГУ МЧС, МУ Росприроднадзора, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО
	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	5.1. Об итогах деятельности территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в I полугодии 2025 года

5.2. Об обеспечении пожарной безопасности образовательных учреждений в ходе их подготовки к новому 2025-2026 учебному году
	июль
	МРБ НО, ГУ МЧС, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО 


	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	6.1. Об итогах прохождения на территории Нижегородской области весенне-летнего пожароопасного сезона 2025 года

6.2. О подготовке объектов и населенных пунктов Нижегородской области к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2025 - 2026 годов

6.3. О состоянии работы по созданию в Нижегородской области запасов гражданской обороны

6.4. Об организации проведения штабной тренировки по гражданской обороне

6.5. Актуализация (при необходимости) состава постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области (протокольно)
	сентябрь
	МРБ НО, ГУ МЧС, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО 
	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	7.1. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Нижегородской области в летний период 2025 года. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Нижегородской области в зимний период 2025-2026 годов

7.2. Об итогах прохождения паводкоопасного периода 2025 года и дополнительных мерах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья 2026 года

7.3. Об итогах проведения комплексной проверки готовности систем оповещения населения Нижегородской области

7.4. О выполнении плана мероприятий по развитию и дальнейшему совершенствованию системы обеспечения вызова оперативных служб по единому номеру «112» в Нижегородской области в период с 2023 по 2027 годы

7.5. Утверждение планирующих документов в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций на 2025-2026 годы (протокольно)
	ноябрь


	МРБ НО, ГУ МЧС, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО 


	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	8.1. Об обеспечении пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников в населённых пунктах Нижегородской области в 2025-2026 годах

8.2. Об исполнении предписаний Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области 

и Республике Мордовия.

8.3. О результатах проверок источников противопожарного водоснабжения на территории населённых пунктов Нижегородской области в 2025 году.

8.4. О результатах деятельности добровольной пожарной охраны в Нижегородской области в 2025 году.

8.5. Об итогах работы по разработке (переработке) основных планирующих документов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (паспортов безопасности территорий, планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
	декабрь
	МРБ НО, ГУ МЧС, МУ Росприроднадзора, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО 
	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	22.
	Участие в подготовке и доведении прогнозов различной периодичности в целях предупреждения развития ЧС и снижения рисков их возникновения на территории Сосновского м.о.:

-экстренное предупреждение;

- оперативный прогноз;

- краткосрочный прогноз на неделю;

- среднесрочный прогноз на месяц;

- долгосрочный прогноз циклических явлений, обусловленных весенним половодьем;

- долгосрочный прогноз циклических явлений, обусловленных природными пожарами;

- долгосрочный прогноз циклических явлений на осенне-зимний период;

- долгосрочный прогноз ЧС на 2025 год
	В течении

2025 года:

- по мере необходимости

- ежедневно

- по средам и пятницам

- ежемесячно

к 19 числу

- к 27 марта

- к 29 марта

- к 28 сентября

- до 1 декабря

2025 года
	ФГБУ «Верхне-

Волжское УГМС», 

МРБ НО, ГУ МЧС, 

ОМСУ НО 
	ЕДДС округа
	

	23.
	Участие в заседании эвакуационной комиссии Нижегородской области по вопросам:

- О подготовке эвакуационных органов НО к возможной эвакуации населения городов и районов в безопасные районы в период весеннего паводка и пожароопасный период 
(ПОП) в 2025 году

- О подготовке эвакуационных органов НО к возможной эвакуации населения на период выхода из строя объектов теплоснабжения в городах и районах НО в отопительный период 2025 – 2026 годов

- Итоги работы эвакуационных органов НО в 2025 году 

и задачи на 2026 год
	Март

сентябрь
декабрь


	МРБ НО, ИО НО, 

ОМСУ НО, 

члены ЭК НО
	Председатель ЭК

округа
	

	24.
	Участие в заседании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Нижегородской области

Проведение тренировок по оповещению членов ПУФ 
в 2025 году
	по отдельному плану
	МРБ НО, ИО НО, 

ОМСУ НО, 

члены ПУФ НО
	Председатель комиссии по ПУФ округа 
	

	25.
	Участие в организации работы межведомственной рабочей группы (МРГ НО) в рамках проверки готовности сил и средств лесхозов НО и контроля проведения предупредительных работ для тушения лесных и торфяных пожаров (в ходе проверок готовности ОМСУ НО к пожароопасному сезону 2025 года)
	Март – май

2025 года

(по отдельному плану)


	мин. ЛХ НО, 

ГУ МЧС, ОМСУ НО, члены МРГ НО


	Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	26.
	Участие в организации совместных сезонных мероприятий по обеспечению безопасности населения Сосновского м.о. на водных объектах, в т.ч. патрулирование мест массового летнего отдыха (и,или выхода на лед) силами ГИМС ГУ МЧС России по НО, аварийно-спасательной службы НО (АСО, АСС НО), инструкторами по профилактике территориальных (местных) пожарных гарнизонов (ПГ ППС- ФПС НО), должностных лиц ОМСУ НО
	В течении

2025 года


	ГУ МЧС, МРБ НО, 

ОМСУ НО, 

Управление 

ГО, ЧС и ПБ 


	ОМСУ округа
	

	27.
	Реализация Программы развития подразделений пожарной охраны на территории НО, утвержденной Губернатором НО на период 2024 – 2035 годов:

Строительство пожарного депо в д. Малахово Сосновского округа
	До 31 декабря 2025 года
	МРБ НО, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО 


	ОМСУ округа
	

	28.
	Участие в организации проведения сезонных пожарно-профилактических мероприятий в соответствии с постановлением Правительства НО от 2 сентября 2016г.№ 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров на территории НО»:

- «Новый год»;

- «Жильё»;

- «Лето»;

- «Водоисточник»;

- «Детский отдых»;

- «Школа»
	По отдельному 

плану

2025 года

январь, декабрь

январь - март,

сентябрь-декабрь

апрель - сентябрь

апрель - май

сентябрь-октябрь

май - август,

сентябрь

июль- август
	ГУ МЧС, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	29.
	Участие во взаимодействии с волонтерами, общественными объединениями добровольных пожарных отрядов области, территориальными ФИО, Правительством НО и ОМСУ НО по вопросам обеспечения деятельности добровольных пожарных отрядов (ДПО, ДПД), в т.ч. по вопросам оказания государственной (муниципальной) поддержки социально - ориентированным некоммерческим объединениями добровольных пожарных отрядов и гражданских спасательно-поисковых объединений
	По отдельному 

плану

2025 года


	ГУ МЧС, Мин обр. НО, МРБ НО, ОМСУ 
	ОМСУ округа
	

	30.
	Организация работы по привлечению добровольных пожарных к профилактическим мероприятиям на территории муниципальных образований 
	По отдельному 

плану 

2025 года
	ГУ МЧС, ОМСУ, Управление ГО, 

ЧС и ПБ НО
	ОМСУ округа
	

	31.
	1. Участие в реализации Государственного задания по Плану комплектования слушателями на 2025 год по подготовке должностных лиц и специалистов в области ГО, защиты населения и территорий НО от ЧС от территориальных ФИО, ИО НО, ОМСУ НО, в УМЦ по ГОЧС НО им. Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова

2. Участие в ведении реестра учета обучаемых на территории НО в 2025 году

3. Оказание методической помощи в организации функционирования Учебно-консультационных пунктов (УКП) и курсов ГО ОМСУ НО

4. Участие в проведении массовых мероприятий (тренингов, лекций, встреч с гражданами, иных мероприятий) в целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения
	По отдельному 

плану

2025 года


	МРБ НО, УМЦ ГОЧС НО, 

ОМСУ НО, Управление ГО, ЧС и ПБ НО


	Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	32.
	1. Участие в организации и работе в заседаниях межведомственной координационной комиссии (МКК НО) по развитию территориального страхового фонда документации (СФД НО)

2. Участие в выполнении мероприятий по созданию, сохранению и использованию СФД НО на объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения, эксплуатируемые организациями, деятельность которых связана с деятельностью ФИО или которые находятся в сфере их ведения
	25 декабря 

2025 года


	ГУ МЧС, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО, 

члены МКК НО


	Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	33.
	Участие в организации подготовки, оформления и утверждения паспортов безопасности городских и муниципальных округов, паспортов населенных пунктов, территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства и огородничества, расположенных на территории НО и подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров в период весеннего половодья, паводков, весенне-летнего пожароопасного периода 2025 года
	15 июня

26 декабря

2025 года


	ОМСУ НО, МРБ НО, территориальные ФИО НО, ИО НО, ГУ МЧС
	ОМСУ округа
	

	34.
	Участие в комплексной проверке готовности региональных и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения (РАСЦО, МАСЦО), локальных систем оповещения (ЛСО), комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о региональных и муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения)
	В течении

2025 года:

март

(5 марта),

октябрь

(1 октября)


	ГУ МЧС, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО


	Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	35.
	Участие в проверке готовности сил и средств лесхозов НО к проведению предупредительных работ и тушению лесных и торфяных пожаров (в ходе проверок готовности ОМСУ НО к пожароопасному сезону)
	Март – 

апрель

2025 года


	мин. ЛХ НО, ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный 

центр», ГАУ НО «Выксунский лесхоз», 

МУ Росприроднадзора, ОМСУ НО, МРБ НО, ГУ МЧС
	Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	36.
	Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса (ТЭК НО) к работе в осенне-зимний период и прохождением отопительного периода в НО. Операция «Отопление»
	Январь – 

март;

сентябрь – 

декабрь

2025 года
	мин. Э и ЖКХ НО,

МРБ НО, ОМСУ НО, 

ГУ МЧС


	Отдел ЖКХ 
	

	37.
	Проведение онлайн - тестирования по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности (ПБ) среди учащихся и студентов НО
	II, III, IV
кварталы

2025 года


	мин образ. НО, 

ИО НО, 

ОМСУ НО


	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	38.
	1. Участие в проведении ежегодной акции «Вода – безопасная территория» на территории городских и муниципальных округов НО

2. Формирование и организация работы межведомственных профилактических групп для выездов по местам неорганизованного отдыха населения на водоемах – купания в необорудованных местах и несоблюдение мер безопасности при рыбной ловле на территории НО

3. Проведение разъяснительных бесед, сходов, встреч по доведению правил поведения людей на воде

4. Учет и контроль состояния оборудованных мест для купания (пляжей) жителей на территории городских и муниципальных округов НО

5. Участие в оказании методической помощи в организации детского летнего отдыха и неорганизованного досуга несовершеннолетних, особенно в период летних каникул

6. Совместные учебно-методические занятия с руководством ОМСУ НО, уполномоченных на решение задач в области обеспечения безопасности людей на ВО
	Летний период

2025 года

ежемесячно


	ГУ МЧС, ГУ МВД, 

НЛУ МВД на транспорте, мин образ. НО, 

МРБ НО, ОМСУ НО, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО


	ОМСУ округа
	

	39.
	Технические проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) НО с включением оконечных устройств и доведения до населения проверочных сигналов и информации о возникновении ЧС
	Март, 

октябрь

2025 года

	ГУ МЧС, МРБ НО, Управление ГО, ЧС и ПБ НО, ОМСУ НО 


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

	40.
	Участие в проведении учебно-методические занятий с ЕДДС ОМСУ НО по обеспечению защиты, безопасности населения и территорий от ЧС, ПБ и безопасности людей на ВО
	В течении 

2025 года


	ГУ МЧС, МРБ НО, 

ОМСУ НО


	ЕДДС округа
	

	41.
	1. Участие в мероприятиях ЦУКС ГУ МЧС России по НО в контрольных мероприятиях по соблюдению Национального стандарта (ГОСТ–Р) развития, материального оснащения и комплектования штатами ЕДДС ОМСУ НО

2. Участие в контроле функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории НО
	Январь – 

декабрь

2025 года 

(по плану 
ГУ МЧС)


	ГУ МЧС, МРБ НО, 

мин цифр. НО, 

ОМСУ НО


	ЕДДС округа
	

	42.
	Участие в проведении ежегодного конкурса «Лучшая ЕДДС муниципального образования Нижегородской области»
	В течении

2025 года
	ГУ МЧС, МРБ НО, 

ОМСУ НО,
	ЕДДС округа
	

	б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

	43.
	1. Проведение учений с органами управления и силами ТП и ФП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС в условиях низких температур (в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду) по ликвидации нарушения электроснабжения на территории НО

2. Отработка практических вопросов по организации взаимодействия субъектов электроэнергетики, муниципальных тепло и электросетевых организаций, коммунальных служб, с целью скорейшего восстановления энергоснабжения потребителей и минимизации ущерба от аварий в системах энергоснабжения в условиях низкой температуры наружного воздуха на территории НО
	Октябрь – 

ноябрь

2025 года,

по плану

мин ЭиЖКХ НО


	мин. ЭнЖКХ НО, 
территориальные ФИО, филиал «Нижновэнерго» «МРСК ЦиП», 

МРБ НО,

ОМСУ НО

	Члены КЧС и ОПБ округа
	

	IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области, в части касающейся

Сосновского муниципального округа Нижегородской области

	1. Разработка основных планирующих и отчетных документов

	Не планируется

	2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	44.
	Участие в профилактической операции «Новый год»
	01-08 января

01 - 31 декабря 
	ГУ МЧС, Управление 

ГО,ЧСиПБНО,ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	45.
	Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по «Основам безопасности и защиты Родины» (уроки ОБЗР) на территории НО:

- в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны;

- в День знаний;

- в День гражданской обороны;

- в День спасателя
	В течении

2025 года

апрель-май

01 сентября

04 октября

27 декабря
	мин образ. НО, 

ИО НО, МРБ НО, Управление ГО, 

ЧС и ПБ НО, 

УМЦ ГОЧС НО, 

ЦПС НО, 

ОМСУ НО


	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	46.
	Участие в профилактической операции «Отопление»
	Январь – 

март;

сентябрь – 

декабрь

2025 года
	мин. Э и ЖКХ НО,

МРБ НО, ОМСУ НО, 

ГУ МЧС


	ОМСУ округа
	

	47.
	Участие в надзорно-профилактической операции «Жилье»
	01 января - 

31 марта 

01 сентября - 31 декабря
	ГУ МЧС, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	48.
	Участие в разработке и реализации Плана комплектования слушателями учебно-методического центра по ГО, ЧС на 2026 год
	До 1 декабря

2025 года

(реализация 

за 2025 год)
	МРБ НО, 

УМЦ по ГОЧС НО, 

ИО НО, 

ОМСУ НО 
	Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	49.
	Участие в организации и осуществлении обучения уполномоченных на задействование систем оповещения населения дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала органов, осуществляющих управление ГО, органов повседневного управления РСЧС (ЕДДС) и организаций, указанных в пункте 3 статьи 9 Федерального закона «О гражданской обороне»
	В течении

2025 года

(по плану 

обучения)


	МРБ НО, 

УМЦ по ГОЧС НО, 

ОМСУ НО


	Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	50.
	Участие в сезонной надзорно-профилактической операции «Лето»
	01 апреля - 

31 мая
	ГУ МЧС, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	51.
	Участие в надзорно-профилактической операции «Детский отдых»
	01 мая - 

31 августа
	ГУ МЧС, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	52.
	Участие в надзорно-профилактической операции 

«Водоисточник»
	01 апреля - 

31 мая

01 сентября - 

31 октября
	ГУ МЧС, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	53.
	Участие в организации и проведении Всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи
	В течении

2025 года
	ГУ МЧС, 

территориальные ФИО, ИО НО, МРБ НО, 

ОМСУ НО
	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	54.
	Участие в региональном конкурсе детских творческих работ 


	Октябрь 

2025 года


	мин образ. НО, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО 
	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	55.
	Участие во Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы»


	Июнь 

2025 года


	ГУ МЧС, добровольные общественные организации, социально ориентированные некоммерческие организации, территориальные ФИО, мин образ. НО, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО 
	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	56.
	Проведение агитационных кампаний по привлечению граждан в ряды добровольных пожарных путем размещения необходимой информации на сайтах администраций, в средствах массовой информации, при проведении сходов с местными жителями
	В течение

2025 года
	ГУ МЧС, МРБ НО, 

ОМСУ НО 


	ОМСУ округа
	

	57.
	Участие в надзорно-профилактической операции «Школа»
	01 июля - 

31 августа
	ГУ МЧС, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО
	ОМСУ округа,

Управление образования администрации Сосновского муниципального округа
	

	58.
	Проведение публичных информационных компаний по вопросам защиты от ЧС, организации ПБ, соблюдения правил безопасности людей на ВО.

Информационная поддержка в средствах массовой информации (СМИ) привлечения граждан региона к мероприятиям по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, а также освещение деятельности волонтерских и добровольческих объединений в указанной сфере
	В течении

2025 года
	ГУ МЧС,

 территориальные ФИО, МРБ НО, 

ИО НО, 

ОМСУ НО


	ОМСУ округа
	

	59.
	Участие ТП РСЧС округа в обеспечении безопасности при подготовке и в период проведения единого дня голосования в Нижегородской области


	14 сентября

2025 года


	Центризбирком НО,

ГУ МЧС, ГУ МВД, территориальные ФИО,

МРБ НО, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО
	ТП РСЧС округа
	

	60.
	Участие в подготовке органов управления и сил ТП РСЧС НО к празднованию 80 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
	Апрель,

май

2025 года.


	ГУ МЧС, 

территориальные ФИО, ИО НО, МРБ НО, ОМСУ НО
	 ТП РСЧС округа
	

	3. Тренировки и учения

	61.
	Участие в проведении тренировок по отработке действий в отношении предупреждения, ликвидации, рисков возникновения возможных ЧС с ЕДДС ОМСУ НО
	По графику

2025 года

 тренировок оперативной дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС России по НО
	ГУ МЧС, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО


	ЕДДС округа
	

	62.
	Участие в подготовке и проведении командно-штабного учения (КШУ) с органами управления и силами НО РСЧС и МЧС России (ГУ МЧС России по НО) по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году
	09 апреля 

2025 года –

11 апреля 

2025 года


	ГУ МЧС, 

территориальные ФИО, МРБ НО, 

ОМСУ НО


	Глава местного

 самоуправления

 округа,

Отдел ГОЧС и ЕДДС


	

	63.
	Участие в подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне (ШТ ГО) с практическим выполнением задач ГО с участием территориальных ФИО на территории муниципальных образований НО
	Октябрь

2025 года


	ГУ МЧС, территориальные ФИО (по согласованию), МРБ НО, ОМСУ НО
	Глава местного

 самоуправления

 округа,

Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	64.
	Участие в штабной тренировке ШТ с членами оперативного штаба ГУ МВД по Нижегородской области по теме: «Управление силами и средствами ГУ МВД в ходе резкого осложнения оперативной обстановки на территории НО»
	апрель,

октябрь

2025 года
	ГУ МВД, ГУ МЧС,

 территориальные ФИО, МРБ НО, ОМСУ НО
	Глава местного

 самоуправления

 округа,

Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	65.
	Участие в командно-штабных учениях КШУ с органами управления и силами ТП и ФП НО РСЧС по теме «Организация управления силами и средствами ГУ МВД России по НО при возникновении ЧО (ЧС)»
	Декабрь

2025 года
	ГУ МВД, ГУ МЧС, территориальные ФИО, МРБ НО, 

ОМСУ НО 
	Глава местного

 самоуправления

 округа,

Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	66.
	Участие в проведении тренировок по выполнению мероприятий по управлению и восстановлению единой сети электросвязи НО и сети почтовой связи НО при угрозе возникновения и при возникновении ЧС


	Ежеквартально

в 2025 году


	мин. ЭиЖКХ НО, 

филиал «Нижновэнерго» «МРСК ЦиП», МРБ НО, ОМСУ НО, члены ШОБЭ
	Глава местного

 самоуправления

 округа,

Отдел ГОЧС и ЕДДС,

Отдел ЖКХ
	

	67.
	Участие в организации и проведении объектовых тренировок на критически важных (КВО) и потенциально опасных объектах (ПОО) региона (НО)


	В течении

2025 года

(подведение

итогов

декабрь

2025 год)
	ГУ МЧС,

 территориальные ФИО, МРБ НО, 

ОМСУ НО, 

организации 

по ПОО и КВО
	Глава местного

 самоуправления

 округа,

Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	68.
	Участие в комплексных гарнизонных учениях (ГУ, ТУ) по ликвидации ДТП и его последствий.


	По отдельному 

плану

 2025 года
	ГУ МЧС, МРБ НО, Управление ГО, ЧС и ПБ НО, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	69.
	Участие в проведении районных пожарно – тактических учений по предупреждению и ликвидации лесных пожаров


	Апрель,

май

2025 года


	мин. ЛХ НО, районные лесничества НО, арендаторы земельных участков НО,

территориальные ФИО, МРБ НО, ОМСУ НО 
	ЛПС - II типа, 

арендаторы лесных участков,

Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	70.
	Участие в проведении региональных (областных) пожарно – тактических учений по предупреждению и ликвидации лесных пожаров


	Май

2025 года


	мин ЛХ НО, ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр»,

ГАУ НО «Выксунский лесхоз»,

территориальные ФИО (по согласованию), МРБ НО, ОМСУ НО, ГУ МЧС 
	Глава местного

 самоуправления

 округа,

Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	71
	Участие в проведении антитеррористических учений на территории НО


	Ежеквартально,

по отдельному 

плану

 2025 года 
	УФСБ, ГУ МВД,

ГУ МЧС, ФСО РФ в ПФО, Упр. Росгвардии России по НО, территориальные ФИО, МРБ НО, ОМСУ НО, члены ОШ НО
	АТК оуруга
	

	4. Сборовые мероприятия

	72.
	Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий гражданской обороны за I полугодие и постановке задач на II полугодие 2025 года
	Июль

2025 года


	ГУ МЧС, МРБ НО, 

ИО НО, ОМСУ НО 
	Глава местного

 самоуправления

 округа,

Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	73.
	Участие в соответствии с полномочиями в проведении сборов Всероссийских и межрегиональных полевых лагерей с участием молодежи (межрегионального соревнования «Школа безопасности», XVI Всероссийского соревнования «Школа безопасности»)
	В летний

период

2025 года


	ГУ МЧС, 

территориальные ФИО, мин образ. НО, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО
	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов

	Не планируются

	6. Аттестации и подготовка специалистов

	Не планируются

	7. Занятия и стажировки

	74.
	Участие в совместных учебно-методических занятиях с уполномоченными на решение задач в области обеспечения безопасности людей на водных объектах


	Летний период

2025 года

ежемесячно


	ГУ МЧС, ГУ МВД, 

НЛУ МВД на транспорте, мин образ. НО, 

МРБ НО, ОМСУ НО, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	

	8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия

	Не планируются

	9. Совещания и заслушивание должностных лиц

	75.
	Участие в подготовке проекта распоряжения Правительства Нижегородской области «О мерах по охране лесов и торфяников Нижегородской области от пожаров в 2025 году».

Участие в подготовке Сводного плана группировки НО на землях лесного фонда НО
	Март

2025 года


	Мин. ЛХ НО, 

МРБ НО, Управление 

ГО, ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО, 

ГУ МЧС
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	

	76.
	Участие в разработке проекта распоряжения Правительства Нижегородской области «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний период 2025 года»
	Февраль

2025 года
	МРБ НО, 

Управление ГО, ЧС и ПБ НО, ОМСУ НО, ГУ МЧС 
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	

	77.
	Участие в разработке (корректировке) Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, на территории Сосновского м.о.
	до 20 марта

2025 года


	МРБ НО, 

Управление ГО, ЧС и ПБ НО, мин. ЛХ НО, ОМСУ НО, ГУ МЧС 
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	

	78.
	Участие в разработке Плана тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий
	до 20 марта

2025 года


	МРБ НО, 

Управление ГО, ЧС и ПБ НО, мин. ЛХ НО, 

ОМСУ НО, 

ГУ МЧС 
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	

	79.
	Участие в разработке проекта постановления Правительства Нижегородской области «Об установлении на территории Нижегородской области особого противопожарного режима»
	Апрель

2025 года


	МРБ НО, 

Управление ГО, ЧС и ПБ НО, мин. ЛХ НО, ОМСУ НО, ГУ МЧС 
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	

	80.
	Участие в разработке проекта распоряжения Правительства Нижегородской области «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в осенне-зимний период 2025-2026 годов»
	Август

сентябрь

2025 года
	МРБ НО, 

Управление ГО, 

ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО, 

ГУ МЧС 
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	

	10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления

МЧС России по Нижегородской области

	81.
	Участие в проведении проверки готовности к приведению в соответствие требованиям 
ГОСТ Р 22.7.01.2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» и контроль организации работы ЕДДС
	в течении года
	МРБ НО, 

Управление ГО, 

ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО, 

ГУ МЧС
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	

	82.
	Участие в проверке готовности звеньев территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2025 года
	март-апрель


	МРБ НО, 

Управление ГО, 

ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО, 

ГУ МЧС
	ТП РСЧС округа
	

	11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности

	83.
	Участие в проведении месячника по гражданской обороне 
	в течение года
	мин образ. НО, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО
	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	84.
	Участие в проведении в образовательных организациях открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности
	март

апрель

сентябрь

октябрь
	мин образ. НО, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО
	Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	85.
	Участие во Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы».
	май - июнь
	мин образ. НО, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО
	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	86.
	Участие в проведении межрегиональных соревнований «Школа безопасности»
	В летний

период

2025 года
	ГУ МЧС, 

территориальные ФИО, мин образ. НО, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО
	Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	87.
	Участие в региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд учащихся и студентов
	В летний

период

2025 года
	ГУ МЧС, 

территориальные ФИО, мин образ. НО, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО
	Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	12. Конкурсы

	88.
	Участие в смотр - конкурсе на звание «Лучший паспорт территории муниципального образования»
	в течение года
	ГУ МЧС, 

территориальные ФИО, мин образ. НО, 

МРБ НО, ОМСУ НО 
	Начальник ЕДДС
	

	89.
	Участие в смотр-конкурсе на «Лучшую ЕДДС муниципального образования»
	в течение года
	ГУ МЧС, 

территориальные ФИО, мин образ. НО, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО 
	Начальник ЕДДС 
	

	90.
	Участие в региональном конкурсе «Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
	в соответствии с планом Министерства образования и науки Нижегородской области
	ГУ МЧС, 

территориальные ФИО, мин образ. НО, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО 
	Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	91.
	Участие в региональном конкурсе «Преподаватель года по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
	в соответствии с планом Министерства образования и науки Нижегородской области
	ГУ МЧС, 

территориальные ФИО, мин образ. НО, 

МРБ НО, 

ОМСУ НО
	Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	13. Выставочная деятельность

	Не планируются

	14. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия

	Не планируются

	V.Мероприятия, проводимые под руководством главы местного самоуправления, председателя КЧС и ОПБ Сосновского округа

1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	92.
	Участие в подведении итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2024 году и постановке задач на 2025 год.
	январь
	Глава местного 

самоуправления


	Руководители структурных подразделений
администрации округа, руководители организаций, предприятий, 
учреждений
	

	93.
	Участие в подведении итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий ГО за I полугодие и постановке задач на II полугодие 2025 года
	июль
	Глава местного 

самоуправления


	Руководители структурных подразделений
администрации округа, руководители организаций, предприятий, 
учреждений
	

	94.
	Заседания КЧС и ОПБ округа с повесткой дня:

1. Об итогах деятельности территориальной подсистемы Сосновского муниципального округа Нижегородской области единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2024 году и задачах на 2025 год.

2. Об итогах проведения сезонной пожарно-профилактической операции «Жильё» и реализации «Дорожных карт» по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на период 2023-2025 г.г.

3. Об итогах подготовки населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера в 2024 году и задачах на 2025 год.
	февраль


	Председатель

КЧС и ОПБ округа


	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. О готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья и дополнительных мерах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья 2025 года.

2. О подготовке объектов и населённых пунктов Сосновского муниципального округа Нижегородской области к весенне-летнему пожароопасному периоду 2025 года и паспортизации территорий населённых пунктов Сосновского муниципального округа Нижегородской области.
	март


	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа

	

	
	1. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2024-2025 гг на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2025 года. 

2. Об итогах работы по созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, переработке паспортов безопасности территорий.
	апрель
	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. Об обеспечении пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей в период их подготовки к оздоровительному сезону 2025 года.

2. Об организации деятельности и развития ЕДДС на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

3. О мерах по сохранению фонда защитных сооружений гражданской обороне.
	май
	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. Об обеспечении пожарной безопасности образовательных учреждений в ходе их подготовки к новому 2025-2026 учебному году.

2. О результатах весенней проверки источников противопожарного водоснабжения на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

3. Об итогах деятельности территориальной подсистемы Сосновского муниципального округа Нижегородской области единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в I полугодии 2025 года.
	июль
	Председатель

КЧС и ОПБ округа


	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. О подготовке к проведению отопительного сезона 2025-2026 годов на территории Сосновс-кого муниципального округа Нижегородской области.

2. О результатах деятельности добровольной пожарной охраны Сосновского муниципального округа Нижегородской области за I полугодие 2025 года.
	август
	Председатель

КЧС и ОПБ округа


	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. Об итогах прохождения на территории Сосновского муниципального округа весенне-летнего пожароопасного сезона 2025 года. 

2. О подготовке объектов и населенных пунктов Сосновского муниципального округа Нижего-родской области к осенне-зимнему пожаро-опасному периоду 2025-2026 гг. 

3. О подготовке к штабной тренировке по гражданской обороне. 

4. Организация работы по поддержанию в боевой готовности и развитию подразделений муниципальной пожарной охраны.
	сентябрь
	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. Об обеспечении пожарной безопасности объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

2. О безопасном транспортном сообщении на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области в зимний период 2025-2025 г.г.
	октябрь
	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. О результатах осенней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

2. Об итогах выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2025 г. и проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2025-2026 годов на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области. 

3. Об итогах прохождения паводкоопасного периода 2025г. на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области и задачах по подготовке к половодью 2026 г.
	ноябрь
	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. Об обеспечении пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

2. Об итогах деятельности добровольной пожарной охраны в 2025 году и задачах на 2026 год. 
	декабрь
	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	95.
	Заседание комиссии по ПУФ округа:

1. Подведение итогов работы комиссии по ПУФ в 2024 г. и постановка задач на 2025 г. Анализ работы комиссии по ПУФ организаций на территории Сосновского муниципального округа, утверждение плана работы на 2025 г.
	январь
	Председатель

комиссии по ПУФ 

округа
	Члены комиссии по ПУФ округа.
	

	
	2. Мероприятия по обеспечению функционирования социально-значимых объектов в весенне-летний пожароопасный период.
	май
	
	
	

	
	3. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, топливно-энергетического комплекса Сосновского муниципального округа в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
	август
	
	
	

	
	4. О безопасном транспортном сообщении на территории Сосновского муниципального округа в зимних условиях.
	ноябрь
	
	
	

	96.
	Заседание эвакоприёмной комиссии: 

1. Уточнение состава ЭПК, списков и состава ПЭП и ПВР.

2. О подготовке эвакуационной комиссии Сосновского муниципального округа Нижегородской области к возможной эвакуации населения в период весеннего паводка 2025 года.

3. О подготовке эвакуационных органов Сосновского муниципального округа Нижегородской области к возможной эвакуации населения округа в период пожароопасного периода 2025 года.

4. О подготовке эвакуационных органов Сосновского муниципального округа Нижегородской области к возможной эвакуации населения на период выхода из строя объектов теплоснабжения в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.

5. Итоги работы эвакуационных органов Сосновского муниципального округа Нижегородской области в 2025 году и задачи на 2026 год.
	январь

февраль

апрель

сентябрь

декабрь
	Председатель 

эвакоприёмной 

комиссии округа


	Члены эвакоприёмной комиссии округа
	

	97.
	Проведение «Дня защиты детей».


	01 июня
	Начальник управления образования 

администрации округа, руководители 

образовательных 

учреждений округа
	Управление
образования 
администрации округа,
образовательные 
учреждения округа
	

	98.
	Организация и проведение «Месячника гражданской обороны».
	сентябрь

- октябрь
	Заместитель главы 

администрации округа, начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС 

администрации округа
	Администрация округа, административно-территориальные отделы, организации, предприятия, учреждения округа
	

	99.
	Участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне
	октябрь
	Глава местного 

самоуправления округа, начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС 

администрации округа
	Администрация округа, административно-территориальные отделы, организации, предприятия, 

учреждения округа
	

	100.
	Подготовка материала в доклад о состоянии гражданской обороны Нижегородской области (по форме 2-ДУ)
	10 декабря
	Глава местного 

самоуправления округа
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС 

	

	101.
	Проведение проверки системы оповещения МАСЦО.
	ежемесячно
	Глава местного 

самоуправления округа
	ЕДДС округа
	

	102.
	Участие в создании системы-112 на территории Сосновского муниципального округа
	постоянно
	Глава местного 

самоуправления округа
	Начальник ЕДДС
	

	103.
	Проведение мероприятий по дооснащению и совершенствованию ЕДДС
	постоянно
	Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	Начальник ЕДДС
	

	104.
	Организация контроля за наличием и реализацией денежных средств, предусмотренных в бюджетах округа и административно-территориальных отделов на 2024 год на обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны в рамках Федерального закона от 06.05.2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в том числе на материально-техническое обеспечение и оснащение подразделений ДПО, реализацию нормативно-правовых актов о предоставлении льгот и социальных гарантий общественным объединениям ДПО и добровольным пожарным.
	в течение года
	Заместитель главы 

администрации округа, начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС 

администрации округа


	Администрация округа, административно-территориальные отделы округа
	

	105.
	Стажировка диспетчеров ЕДДС Сосновского муниципального округа.
	по отдельному плану
	Начальник ЕДДС 
	ЕДДС округа
	

	2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТП РСЧС

	106.
	Участие в тренировках с КЧС и ОПБ Нижегородской области, звеньев и служб территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	в течении года 

(по отдельному плану)
	Председатель КЧС и ОПБ округа,

начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС 

администрации округа
	КЧС и ОПБ округа, 

Отдел ГО ЧС и ЕДДС ,

спасательные службы округа
	

	107.
	Участие во Всероссийской тренировки по гражданской обороне
	октябрь
	Председатель КЧС и ОПБ округа,

начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС 

администрации округа
	КЧС и ОПБ округа, 

Отдел ГО ЧС и ЕДДС ,

спасательные службы округа
	

	108.
	Участие в тренировках по проверке готовности видеоконференцсвязи МЧС России.
	ежедневно
	ЦУКС ГУ, 

ОИТ, АСУ и С
	Дежурная смена ЕДДС округа
	

	109.
	Тренировки с дежурными сменами ЕДДС округа.


	еженедельно
	Начальник ЕДДС

 округа
	Дежурная смена ЕДДС округа
	

	110.
	Тренировки с оперативным штабом по ликвидации чрезвычайных ситуаций округа


	ежемесячно
	Заместитель главы 

администрации округа, начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	Оперативный штаб 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций округа
	

	б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

	111.
	Участие в смотре – конкурсе «Лучший учебно – консультационный пункт по гражданской обороне»


	до 1 ноября
	Начальник управления образования 

администрации округа, руководители 

образовательных 

учреждений округа
	Управление образования администрации округа, образовательные 

учреждения округа
	

	112.
	Проведение в образовательных учреждениях открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности
	март

апрель

сентябрь

октябрь
	Начальник управления образования 

администрации округа, руководители 

образовательных 

учреждений округа
	Управление образования администрации округа, образовательные 

учреждения округа
	

	113.
	Участие в смотре-конкурсе на лучшую ЕДДС округа.
	октябрь
	Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	ЕДДС округа
	

	114.
	Участие в проведении конкурса детских творческих работ
	январь-октябрь
	Начальник управления образования 

администрации округа, руководители 

образовательных 

учреждений округа
	Управление образования администрации округа, образовательные 

учреждения округа
	

	115. 
	Участие в проведении смотра-конкурса «Педагог года по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»
	в течении года
	Начальник управления образования 

администрации округа, руководители 

образовательных 

учреждений округа
	Управление образования администрации округа, образовательные 

учреждения округа
	

	116.
	Участие в смотре – конкурсе «Лучшая учебно – методическая база по основам безопасности жизнедеятельности»
	в течении года
	Начальник управления образования 

администрации округа, руководители 

образовательных 

учреждений округа
	Управление образования администрации округа, образовательные 

учреждения округа
	

	117.
	Организация подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РЗ ТП РСЧС в УМЦ ГОЧС Нижегородской области
	по отдельному плану
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС 

администрации округа
	Должностные лица

и специалисты 

муниципального звена 
ТП РСЧС
	

	в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

	118.
	Организация и проведение районных соревнований учащихся «Нижегородская школа безопасности - «Зарница» - школьные; - окружные.
	март

апрель
	Управление 

образования, 

отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	Команды 

общеобразовательных организаций
	

	119.
	Проведение в образовательных организациях Сосновского муниципального округа открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности
	март

апрель

сентябрь

октябрь
	Управление 

образования, 

отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	Образовательные 

организации,

Управление культуры, молодежной политики и спорта
	

	120.
	Проведение «Дня защиты детей»
	01 июня
	Глава местного 

самоуправления
	Руководители 

образовательных 

организаций 
	

	121.
	Проведение смотра–конкурса на звание «Лучший 

орган местного самоуправления муниципального образования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения»
	до 01 октября
	Глава местного 

самоуправления, 

отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	Начальники 

административно-территориальных

 отделов
	

	122.
	Организация и проведение «Месячника гражданской обороны»
	сентябрь – 

октябрь


	Глава местного 

самоуправления, 

отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	Отдел ГО, ЧС и ЕДДС, начальники

 административно-территориальных 

отделов, руководители 

образовательных 

организаций
	

	3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ТП РСЧС Сосновского муниципального округа

к действиям по предназначению

	123.
	Проведение районных пожарно-технических учений по предупреждению и ликвидации лесных пожаров
	март - апрель
	Районные (межрай-онные) лесничества департамента лесного хозяйства НО, аренда-торы лесных участков
	ЛПС - II типа, 

арендаторы лесных участков,

Отдел ГОЧС и ЕДДС,

ПСЧ - 148
	

	124.
	Проверка готовности муниципальной пожарной охраны административно-территориальных отделов округа к пожароопасному периоду 2024 года
	май
	Начальники административно-территориальных отделов,

 ПСЧ-148
	ПСЧ-148,

Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	

	125.
	Техническая проверка муниципальной системы централизованного оповещения МАСЦО
	Согласно утвержденного графика
	Начальник ЕДДС 
	ОМСУ округа,

ЕДДС
	


Заместитель главы администрации 

Сосновского муниципального округа











А.В. Сорокин

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС

администрации Сосновского муниципального округа








В.О. Медведев

«____» января 2025 года

PAGE  

