PAGE  
20

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От___________09.02.__________ 2026 г.



        №____100___

	Об утверждении Плана основных мероприятий Сосновского муниципального округа Нижегородской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год


В целях организации и проведения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области в 2026 году администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Сосновского муниципального округа Нижегородской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год (далее – План).

2.Рекомендовать ответственным исполнителям органов исполнительной власти всех уровней, предусмотренных Планом, руководителям отраслевых (функциональных) органов, а также территориальных органов администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, организаций (предприятий, учреждений) принять участие в реализации мероприятий Плана (в части касающейся).

3.Постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 10.02.2025 № 114 «Об утверждении Плана основных мероприятий Сосновского муниципального округа Нижегородской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год» – отменить.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (В.О. Медведев).

Глава местного самоуправления

Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин

	СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Нижегородской области

генерал-лейтенант внутренней службы

В.Г. Синьков

« ___  » января 2026 г.
	
	УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации

Сосновского муниципального  округа Нижегородской области

от 09.02.2026 № 100


ПЛАН

основных мероприятий Сосновского муниципального округа в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах

на 2026 год

р.п. Сосновское
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок

проведения
	Ответственные

исполнители
	Кто привлекается
	Отметка

о выполнении

	I. Мероприятия комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2025 год, в части касающейся
Сосновского муниципального округа Нижегородской области

	1.
	Подготовка и направление «Докладов о состоянии ГО НО за 2026 г.» (по форме 2 ДУ)
	20 января 2027 года (по состоянию на 01 января 2027 года)

20 июня 2026 года (по состоянию на 01 июня 2026 года)
	ГУ МЧС, МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО, организации НО


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	2.
	Уточнение (корректировка) «Планов ГО и ЗН НО» (Планов гражданской обороны), в т.ч. с учетом актуализации информации об организациях НО и проведения эвакуационных мероприятий (актуализации сведений о безопасных районах) на территории Сосновского м.о.
	25 января 2026 года (по состоянию на 01 января 2026 года)

10 февраля 2026 года (по состоянию на 01 января 2026 года)
	ГУ МЧС, МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	3.
	Уточнение (корректировка) «Планов приведения в готовность гражданской обороны (ГО) на 2026 год»
	01 февраля 2026 года (по состоянию на 01 января 2026 года
	ГУ МЧС, МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	4.
	Разработка и утверждение (в соответствии с периодом действия), уточнение (корректировка) «Планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС» на 2026 г.:

- на территориях городских и муниципальных округов НО - с учетом реализации комплекса дополнительных мер, направленных на усиление безопасности потенциальных объектов террористических посягательств, в т.ч. атак БПЛА (далее - объектов террористических устремлений (посягательств)) и актуализации муниципального «Перечня дислокации важных военных объектов Министерства обороны РФ; 

- объектов, относящихся к ведению силовых структур и экстренных оперативных служб муниципалитета, ядерных и радиационно-опасных объектов (ЯРОО); 

- объектов оборонно-​промышленного комплекса (ОПК);

-топливно-энергетического комплекса (ТЭК); 

-зон безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры (ОТИ); 

-важной инженерной инфраструктуры объектов ЖКХ и связи;

 -объектов: здравоохранения и образования; социально-значимых объектов (СЗО) спортивной, культурной и религиозной сферы, объектов административного назначения, а также ММПЛ».
	01 февраля 2026 года (по состоянию на 01 января 2026 года)
	ОМСУ НО, ПСГ, ПАСФ, территориальные ФИО, ГУ МЧС, ИО НО


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	5.
	Актуализация (корректировка) «Паспортов безопасности объектов (территорий) НО» с учетом изменений, вносимых уполномоченными исполнительными органами НО, в соответствии с «Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. №1413 и на основании решений заседаний АТК НО, ОШ в НО и ОШ, в «Перечень объектов террористических устремлений (посягательств) НО» с учетом угроз совершения террористических актов с применением БПЛА.
	до 25 декабря 2026 года

(по мере обновления информации)
	организации НО, ОМСУ НО, ИО НО, МРБ НО, территориальные ФИО, ГУ МЧС
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	6.
	Разработка, утверждение и доведение «Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2027 год
	25 декабря 

2026 года


	МРБ НО, ОМСУ, ИО НО, ГУ МЧС
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	7.
	Организация подготовки и направление в МЧС России информации о выполнении мероприятий «Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год
	до 09 февраля 2026 года


	МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО, ГУ МЧС 
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	8.
	Обеспечение выполнения мероприятий «Плана приведения в нормативное состояние (готовность) защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) НО» и дорожной карты его исполнения в срок до ноября 2030 года, предусмотренных пунктом 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 января 2025 г. № Пр-130.
	до 30 декабря 2026 года


	ОМСУ НО, ИО НО, МРБ НО, территориальные ФИО, ГУ МЧС


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	9.
	Участие в региональном учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на ВО за 2026 год и постановка задач на 2027 год.
	декабрь 2026 года


	МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО, территориальные ФИО, ГУ МЧС


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	II. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Нижегородской области в рамках Приволжского 

Федерального округа в части касающейся Сосновского муниципального округа Нижегородской области

	10.
	Планирование работы КЧС и ОПБ НО (субъекта РФ) на 2027 год.


	ноябрь - декабрь 2026 года


	МРБ НО, территориальные ФИО, ИО НО ГУ МЧС, ОМСУ НО
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	11.
	Мониторинг весеннего половодья и паводков на территории Сосновского м.о.


	15 марта - 15 июня 2026 года


	ГБУ «Верхне-Волжское УГМС», МРБ НО, территориальные ФИО, ИО НО, ГУ МЧС, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	12.
	Мониторинг весенне-летнего пожароопасного периода на территории Сосновского м.о.


	1 апреля –

30 октября 

2026 года


	ГУ МЧС, ФГБУ «Верхне​Волжское УГМС», МРБ НО, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	13.
	Мониторинг обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов.
	01 сентября

2026
года 

- 01 марта

2027
года
	У МЧС, ФГБУ «Верхне​Волжское УГМС», МРБ НО, территориальные ФИО, ИО НО, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	14.


	Заседания КЧС и ОПБ НО по вопросам:
1.1. Об итогах деятельности ТП НО РСЧС и выполнения мероприятий ГО в 2025 году и задачах на 2026 год.

1.2. Участие в учебно-методических сборах по подведению итогов деятельности ТП НО РСЧС, выполнению мероприятий ГО в 2025 году и постановке задач на 2026 год.
	январь
	МРБ НО, ИО НО,

ОМСУ НО,

территориальные ФИО,

ГУ МЧС
	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	2.1. О готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья 2026 года. Одобрение и принятие «Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде на территории НО в 2026 году».

2.2. Прогноз развития пожароопасной обстановки в весенне - летний период 2026 года.

Одобрение и принятие «Плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами на территории Нижегородской области в 2026 году» (протокольно).

2.3. Одобрение и принятие «Формализованного плана по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на 2026 год (протокольно).
	март
	ГУ МЧС, ФГБУ «Верхне-

Волжское УГМС»,

МРБ НО, ИО НО,

ОМСУ НО

ГУ МЧС, ФГБУ «Верхне-

Волжское УГМС»,

МРБ НО, ИО НО,

ОМСУ НО

ГУ МЧС, МРБ
	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	3.1.О готовности объектов и населенных пунктов НО к весенне-летнему пожароопасному периоду 2026 года, в том числе и на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

3.2. Об обеспечении ПБ детских оздоровительных лагерей в период их подготовки к оздоровительному сезону 2026 года.

3.3.О состоянии работы по обеспечению ПБ на полигонах

твёрдых бытовых отходов на территории НО в 2026 году.

3.4. Об итогах проведения комплексной проверки готовности систем оповещения населения НО и задачах по увеличению охвата населения техническими средствами оповещения в отдельных округах НО.
	Май


	ГУ МЧС,

МЛХ НО, Управление

Росприроднадзора

Мин. ОБР. НО,

Мин. ЗДРАВ. НО, МРБ,

ОМСУ НО, ГУ МЧС

Мин. ЭКОЛ НО,

Управление Росприроднадзора,

ОМСУ НО

МРБ НО, ГУ МЧС,

ОМСУ НО 
	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	4.1. Об итогах деятельности ТП НО РСЧС, выполнения мероприятий ГО в I полугодии 2026 года.

Учебно-методический сбор по подведению итогов

деятельности ТП НО РСЧС, выполнению мероприятий ГО в 2025 году и постановке задач на 2026 год.

4.2. Об обеспечении ПБ образовательных организаций в ходе их подготовки к новому 2026-2027 учебному году.

4.3. Актуализация (при необходимости) состава постоянно действующего оперативного штаба (ПДОШ) при КЧС и ОПБ НО (протокольно).

4.4. О состоянии работы по подготовке населения в области ГО, защиты от населения и территорий НО от ЧС природного и техногенного характера (протокольно).
	июль
	МРБ НО, ГУ МЧС,

ОМСУ НО

Мин. ОБР. НО, Мин. ЗДРАВ. НО, МРБ,

ОМСУ НО, ГУ МЧС

МРБ НО, ГУ МЧС

МРБ, ГУ МЧС,

ОМСУ НО
	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	5.1. Об итогах прохождения на территории НО весенне-летнего пожароопасного сезона 2026 года.

5.2. О подготовке объектов и населенных пунктов НО к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2026 - 2027 годов.

5.3. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах НО в летний период 2026 года.

5.4. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах НО в зимний период 2026-2027 годов.

5.5. Об итогах прохождения паводкоопасного периода 2026 г. и дополнительных мерах в области защиты населения и территорий от ЧС в период прохождения весеннего половодья 2027 года.

5.6. Одобрение и принятие:

«Плана корректировки информации в электронных паспортах территорий и разделах информационно-справочной системы «База ЧС» в Нижегородской области на 2027 год»; «Реестра населенных пунктов на территории Нижегородской области, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на 2027 год» (протокольно). 
	октябрь
	ГУ МЧС, МРБ, ОМСУ НО

МРБ НО, ГУ МЧС, мин. Э и ЖКХ НО, ОМСУ НО

ГУ МЧС, МРБ, ОМСУ НО

ГУ МЧС, МРБ, ОМСУ НО

ГУ МЧС, Мин. ЭКОЛ. НО, МРБ, ОМСУ НО


	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	
	6.1. О результатах проверок источников противопожарного водоснабжения на территории населённых пунктов НО в 2026 году.

6.2. Об обеспечении ПБ в период Новогодних и Рождественских праздников в населённых пунктах НО в 2027 году.
	декабрь
	ГУ МЧС, МРБ НО 

ГУ МЧС, территориальные ФИО, мин. КУЛЬТ. НО, МРБ НО, ОМСУ НО
	Председатель КЧС и ОПБ округа
	

	15.
	Участие в работе заседаний Эвакуационной комиссии (ЭК) НО по вопросам:

1. О подготовке эвакуационных органов НО к возможной эвакуации населения городских и муниципальных округов НО в безопасные районы в период весеннего паводка и пожароопасный период (ПОП) в 2026 году.

2. О подготовке эвакуационных органов НО к возможной эвакуации населения на период выхода из строя объектов теплоснабжения в городах и районах НО в отопительный период 2026 - 2027 годов.

3. Итоги работы эвакуационных органов НО в 2026 году и определения задач на 2027 год.
	март

сентябрь 

декабрь
	МРБ НО, ИО НО,

ОМСУ НО, члены ЭК НО
	Председатель ЭК

округа
	

	16.
	Участие в работе заседаний Комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время (ПУФ НО) и в чрезвычайных ситуациях (ЧС) на территории НО.
	по отдельному плану работы ПУФ НО на 2026 год
	МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО, члены ПУФ НО
	ОМСУ округа
	

	17.
	Участие в организации работы Межведомственной комиссии (МК НО) по проверке готовности органов управления, сил и средств ОМСУ НО к безаварийному прохождению половодья и паводкоопасному периоду 2026 года. 
	Февраль,

апрель 

(по отдельному

плану) 
	ГУ МЧС, ОМСУ НО,

члены МК НО 
	ОМСУ округа
	

	18.
	Реализация Программы развития подразделений пожарной охраны на территории НО, утвержденной Губернатором НО на период 2024 - 2035 годов.

· Продолжение создания добровольных пожарных команд на территории городских и муниципальных округов НО.

Открытие новых и реконструкция старых зданий (депо) муниципальных пожарных частей на территории НО. Строительство и оборудование, формирование новых пожарных частей ГПС НО, реконструкция старых зданий Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных зданий пожарного депо:

д. Малахово, с. Салганы, п. Ужовка (3 единицы все на 2 машиноместа);

- административного здания пожарной части г. Лысково.
	в течении 2026 года:

до 12 июня 

до 12 июня
	МРБ НО
	ОМСУ округа
	

	19.
	Участие в организации и проведении сезонных пожарно​-профилактических мероприятий в соответствии с постановлением Правительства НО от 2 сентября 2016 г. № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров на территории НО» в 2026 году:

· «Новый год»;

· «Жильё»;

· «Лето»;

· «Водоисточник»;

· «Детский отдых»;

· «Школа».
	по отдельному плану года:

январь – 

декабрь 

январь - март, 

сентябрь – 

декабрь 

апрель – 

сентябрь 

апрель - май 

сентябрь – 

октябрь 

май - август, 

сентябрь
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО


	ОМСУ округа
	

	20.
	Участие в обеспечении в НО безопасности населения, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах при проведении в 2026 году:

- Новогодних праздников;

- Рождественских праздников;

- Крещения;

- Дня защитника Отечества;

- Международного женского дня;

- Дня весны и труда;

- Пасхальных праздников;

- Дня Победы;

- Дня защиты детей;

- Дня России,

- Дня города Нижнего Новгорода;

- Дня народного единства.
	в течении 2026 года:

01 - 11 января

07 января

19 января

23 февраля

08 марта

01 мая

12 апреля

09 мая

01 июня

12 июня

15 августа

04 ноября
	ГУ МЧС, ГУ МВД,

НЛУ МВД, МРБ,

ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	21.
	Участие в организации подготовки, оформления и утверждения ОМСУ НО паспортов безопасности городских и муниципальных округов, паспортов населенных пунктов, территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства и огородничества, расположенных на территории НО и подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров в период пожароопасного периода 2026 года.
	до 30 июня

до 26 декабря

года
	ОМСУ НО, МРБ НО,

территориальные ФИО

НО, ИО НО, ГУ МЧС
	ОМСУ округа
	

	22.
	Проверка готовности органов управления, сил и средств ФП и ТП Нижегородской области РСЧС к действиям по предназначению при проведении комплекса мероприятий по обеспечению ПБ объектов и населенных пунктов НО:

- в паводкоопасный период 2026 года;

- в условиях весенне-летнего пожароопасного периода (ПОП) 2026 года.
	март -

30 апреля

2026 года

август -

30 сентября

2026 года
	ГУ МЧС, 

территориальные

ФИО, ИО НО,

МРБ НО,

ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	23.
	Участие в комплексной проверке готовности региональной системы оповещения населения (РСОН) и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения (РАСЦО, МАСЦО), локальных систем оповещения (ЛСО), комплексных систем экстренного оповещения (запуск/включение) оконечных средств оповещения,

замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение (корректировка) паспортов и Положений о РАСЦО и о МАСЦО, о локальных системах оповещения (ЛОС).
	март -

октябрь

2026 года

в течении

2026 года
	ГУ МЧС,

МРБ НО, ИО НО,

ОМСУ НО,

ВГТРК, ПАО

«Ростелеком»
	ОМСУ округа
	

	24.
	Участие в проверке готовности сил и средств лесопожарных станций и лесхозов НО к проведению предупредительных работ и тушению лесных и торфяных пожаров (в ходе проверок готовности ОМСУ НО к пожароопасному сезону).
	март -

апрель

2026 года
	мин. ЛХ НО, ГАУ НО

«Нижегородский

лесопожарный

центр», ГАУ НО «Выксунский лесхоз», МУ Росприроднадзора,

ОМСУ НО, МРБ НО,

ГУ МЧС
	ОМСУ округа
	

	25.
	Участие в проведении учебно-методических занятий с руководителями органов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЗН от ЧС городских и муниципальных округов НО.
	ежемесячно,
в течении 2026 года


	ГУ МЧС, ОМСУ НО


	ОМСУ округа
	

	26.
	1. Участие в проведении ежегодной акции «Вода - безопасная территория» на территории городских и муниципальных округов НО.

2. Формирование и организация работы межведомственных профилактических групп для выездов по местам неорганизованного отдыха населения на водоемах - купания в необорудованных местах и несоблюдение мер безопасности при рыбной ловле на территории НО.

3. Проведение разъяснительных бесед, сходов, встреч по доведению правил поведения людей на воде.

4. Учет и контроль состояния оборудованных мест для купания (пляжей) жителей на территории городских и муниципальных округов НО.

5. Участие в оказании методической помощи в организации детского летнего отдыха и неорганизованного досуга несовершеннолетних, особенно в период летних каникул.

6.
Совместные учебно-методические занятия с руководством ОМСУ НО, уполномоченных на решение задач в области обеспечения безопасности людей на ВО.
	летний период 2026 года, 
ежемесячно
	ГУ МЧС, ГУ МВД, НЛУ МВД на транспорте, мин ОБР. НО,

МРБ НО, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	27.
	Участие в проведении учебно-методические занятий с ЕДДС ОМСУ НО по обеспечению защиты, безопасности населения и территорий от ЧС, ПБ и безопасности людей на ВО.
	по учебно-

​тематическому плану ЦУКС 2026 года
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО
	ЕДДС
	

	28.
	Участие в проведении тренировок по отработке действий в отношении предупреждения, ликвидации, рисков возникновения возможных ЧС с ЕДДС муниципалитетов НО.
	по графику 2026 года тренировок ЦУКС ГУ МЧС
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО


	ОМСУ округа
	

	29.
	Участие в проведении ежегодного конкурса «Лучшая ЕДДС муниципального образования Нижегородской области». Подведение итогов с ЕДДС муниципальных образований НО.
	по отдельному плану 2026 года
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО
	ЕДДС
	

	30.
	Участие в подготовке и проведении командно-штабного учения (КШУ) с органами управления и силами НО РСЧС и МЧС России (ГУ МЧС) по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году.
	Март-​апрель 2026 года
	ГУ МЧС,

территориальные ФИО, МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО


	ОМСУ округа
	

	31.
	Участие в проведении Всероссийской тренировки по ГО.
	октябрь 

2026 года


	ГУ МЧС, территориальные ФИО (по согласованию), МРБ НО, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	32.
	Участие в проведении районных и региональных пожарно-тактических учений по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.
	апрель - май

2026 года
	мин. ЛХ НО, районные лесничества НО, арендаторы земельных участков НО, территориальные ФИО, МРБ НО, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	33.
	Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по «Основам безопасности и защиты Родины» (уроки «ОБЗР») на территории НО:

· в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны;

· в День знаний;

· в День гражданской обороны;

· в День спасателя.
	в течении 2026 года: 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

27 декабря
	мин ОБР. НО, ИО НО, МРБ НО, ОМСУ НО,

ГУ МЧС


	ОМСУ округа
	

	34.
	Проведение агитационных кампаний по привлечению граждан в ряды добровольных пожарных путем размещения необходимой информации на сайтах администраций, в средствах массовой информации, при проведении сходов с местными жителями.
	январь – 

декабрь 2026 года


	ГУ МЧС, МРБ НО, Мин. ИНФ. и СМИ, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	35.
	Участие органов управления и сил ТП РСЧС НО в обеспечении безопасности при подготовке и в период проведения «Единого дня голосования в Нижегородской области».
	сентябрь


	Центризбирком НО, ГУ МЧС, ГУ МВД, территориальные ФИО, МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	III. Мероприятия, проводимые Правительством Нижегородской области, в части касающейся

Сосновского муниципального округа

	1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	36.
	Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны
	до 20 января

(по состоянию на 1 января 

текущего года)
до 20 июня

(по состоянию на 1 июня

 текущего года)
	исполнительные 

органы субъектов 

Российской 

Федерации
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	37.
	Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны) 
	до 25 января

(по состоянию на 1 января текущего года)

	ИО субъектов Российской Федерации,

МЧС России

(территориальные органы)
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС 
	

	38.
	Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны
	до 1 февраля

(по состоянию на 1 января текущего года)

	ИО субъектов Российской Федерации,

МЧС России

(территориальные органы)
	Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	39.
	Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций


	до 1 февраля

(по состоянию на 1 января текущего года)

	ИО власти субъекта Российской Федерации,

(организации, эксплуатирующие потенциально опасные и критически важные объекты, аварийно​спасательные формирования (службы)
	Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	40.
	Проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения (включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ
	первое

полугодие

(4 марта), второе полугодие

(7 октября)

	ИО субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации 
	ОМСУ округа
	

	41.
	Разработка, утверждение и реализация планов комплектования учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации на следующий год слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам исполнительных органов субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 
	до 1 декабря

(реализация - очередной год)

	ИО субъектов Российской Федерации


	Отдел ГО ЧС и ЕДДС
	

	42.

1)

2)

3)
	Организация и проведение всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности жизнедеятельности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, вовлечение в различные проекты и инициативы связанные с безопасностью
	в течение года
	МЧС России, Минобрнауки России, Минздрав России, Росмолодежь


	Управление 

образования , 

Управление культуры молодежной политики и спорта

администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	
	Всероссийских открытых уроков культуры безопасности в субъектах Российской Федерации


	март,

октябрь 
	МЧС России

(Департамент гражданской обороны и защиты населения), Минпросвещения 

России,

Минобрнауки России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	Управление 

образования 

администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	
	Всероссийских и межрегиональных полевых лагерей с участием молодежи (межрегиональные соревнования «Школа безопасности», XIX Всероссийские соревнования «Школа безопасности»)


	май

(июнь),
июль

(август) 
	Минобрнауки России, Росмолодежь,

МЧС России

(Департамент гражданской обороны и защиты населения), Минприроды России, Росприроднадзор, исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	Управление 

образования 

администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	
	Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы», в рамках международного дня «Защиты детей» (1 июня)


	июнь
	МЧС России

(Департамент ГО и ЗН, территориальные органы)
	Управление 

образования 

администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

	43.
	Участие в проведении учебно-методических занятиях с руководством ОМСУ НО, уполномоченных на решение задач в области обеспечения безопасности людей на водных объектах.


	ежемесячно,
в течении 2026 года


	ГУ МЧС, ОМСУ НО


	ОМСУ округа
	

	44.
	Участие в проведении учебно-методические занятий с ЕДДС ОМСУ НО по обеспечению защиты, безопасности населения и территорий от ЧС, ПБ и безопасности людей на ВО.
	по учебно-

​тематическому плану ЦУКС 2026 года
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО
	ЕДДС
	

	45.
	Участие в проведении тренировок по отработке действий в отношении предупреждения, ликвидации, рисков возникновения возможных ЧС с ЕДДС муниципалитетов НО.
	по графику 2026 года тренировок ЦУКС ГУ МЧС
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО


	ОМСУ округа
	

	б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

	46.
	Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации
	октябрь (IV квартал)
	МЧС России

(Департамент гражданской обороны и защиты населения,
территориальные органы)
	ОМСУ округа
	

	47.
	Участие в подготовке и проведении командно-штабного учения (КШУ) с органами управления и силами НО РСЧС и МЧС России (ГУ МЧС) по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году.
	Март-​апрель 2026 года
	ГУ МЧС,

территориальные ФИО, МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО


	ОМСУ округа
	

	IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области, в части касающейся

Сосновского муниципального округа Нижегородской области

	1. Разработка основных планирующих и отчетных документов

	Не планируется

	2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	48.
	Участие в профилактической операции «Новый год»
	01-08 января

01 - 31 декабря 
	ГУ МЧС, Управление 

ГО,ЧС и ПБ НО,ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	49.
	Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по «Основам безопасности и защиты Родины» (уроки «ОБЗР») на территории НО:

· в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны;

· в День знаний;

· в День гражданской обороны;

в День спасателя.
	в течении 2026 года: 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

27 декабря
	мин ОБР. НО, ИО НО, МРБ НО, ОМСУ НО,

ГУ МЧС


	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	50.
	Участие в надзорно-профилактической операции «Жилье»
	январь - март 
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО


	ОМСУ округа
	

	51.
	Участие в разработке и реализации Плана комплектования слушателями учебно-методического центра по ГО, ЧС на 2027 год
	до 1 декабря

(реализация - очередной год)
	ИО субъектов Российской Федерации
	Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	52.
	Участие в сезонной надзорно-профилактической операции «Лето»
	01 апреля - 

31 мая
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	53.
	Участие в надзорно-профилактической операции «Детский отдых»
	01 мая - 

31 августа
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	54.
	Участие в надзорно-профилактической операции 

«Водоисточник»
	сентябрь – 

октябрь 
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	55.
	Участие в организации и проведении Всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи
	в течение года
	МЧС России, Минобрнауки России, Минздрав России, Росмолодежь


	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	56.
	Участие во Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы»
	июнь
	МЧС России

(Департамент ГО и ЗН, территориальные органы)
	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	57.
	Проведение агитационных кампаний по привлечению граждан в ряды добровольных пожарных путем размещения необходимой информации на сайтах администраций, в средствах массовой информации, при проведении сходов с местными жителями
	январь – 

декабрь 2026 года


	ГУ МЧС, МРБ НО, Мин. ИНФ. и СМИ, ОМСУ НО
	ОМСУ округа
	

	58.
	Участие в надзорно-профилактической операции «Школа»
	сентябрь
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО


	ОМСУ округа,

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	59.
	Участие ТП РСЧС округа в обеспечении безопасности при подготовке и в период проведения единого дня голосования в Нижегородской области
	сентябрь


	Центризбирком НО, ГУ МЧС, ГУ МВД, территориальные ФИО, МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО
	ТП РСЧС округа
	

	3. Тренировки и учения

	60.
	Участие в проведении тренировок по отработке действий в отношении предупреждения, ликвидации, рисков возникновения возможных ЧС с ЕДДС ОМСУ НО
	по графику 2026 года тренировок ЦУКС ГУ МЧС
	ГУ МЧС, МРБ НО, ОМСУ НО


	ЕДДС округа
	

	61.
	Участие в подготовке и проведении командно-штабного учения (КШУ) с органами управления и силами НО РСЧС и МЧС России (ГУ МЧС) по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году.
	Март-​апрель 2026 года
	ГУ МЧС,

территориальные ФИО, МРБ НО, ИО НО, ОМСУ НО


	Глава местного

 самоуправления

 округа,

Отдел ГОЧС и ЕДДС


	

	62.
	Участие в подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации
	октябрь (IV квартал)
	МЧС России

(Департамент гражданской обороны и защиты населения,
территориальные органы)
	Глава местного

 самоуправления

 округа,

Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	63.
	Участие в проведении пожарно – тактических учений по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории округа


	апрель - май

2026 года
	мин. ЛХ НО, районные лесничества НО, арендаторы земельных участков НО, территориальные ФИО, МРБ НО, ОМСУ НО
	ЛПС - II типа, 

арендаторы лесных участков,

Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	4. Сборовые мероприятия

	64.
	Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий гражданской обороны за I полугодие и постановке задач на II полугодие 2025 года
	Июль

2026 года


	МРБ НО, ГУ МЧС,

ОМСУ НО


	Глава местного

 самоуправления

 округа,

Отдел ГОЧС и ЕДДС
	

	65.
	Участие в проведении сборов Всероссийских и межрегиональных полевых лагерей с участием молодежи (межрегиональные соревнования «Школа безопасности», XIX Всероссийские соревнования «Школа безопасности»)
	май

(июнь),
июль

(август) 
	Минобрнауки России, Росмолодежь,

МЧС России

(Департамент гражданской обороны и защиты населения), Минприроды России, Росприроднадзор, исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов

	Не планируются

	6. Аттестации и подготовка специалистов

	Не планируются

	7. Занятия и стажировки

	66.
	Участие в совместных учебно-методических занятиях с уполномоченными на решение задач в области обеспечения безопасности людей на водных объектах


	летний период 2026 года, 
ежемесячно
	ГУ МЧС, ГУ МВД, НЛУ МВД на транспорте, мин ОБР. НО,

МРБ НО, ОМСУ НО
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	

	8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия

	Не планируются

	9. Совещания и заслушивание должностных лиц

	67.
	Участие в разработке проекта постановления Правительства Нижегородской области «Об установлении на территории Нижегородской области особого противопожарного режима»
	Апрель

2026 года


	МРБ НО, 

Управление ГО, ЧС и ПБ НО, мин. ЛХ НО, ОМСУ НО, ГУ МЧС 
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	

	68.
	Участие в разработке проекта распоряжения Правительства Нижегородской области «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов»
	Август

сентябрь

2026 года
	МРБ НО, 

Управление ГО, 

ЧС и ПБ НО, 

ОМСУ НО, 

ГУ МЧС 
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС
	

	10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления

МЧС России по Нижегородской области

	69.
	Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств ФП и ТП Нижегородской области РСЧС к действиям по предназначению при проведении комплекса мероприятий по обеспечению ПБ объектов и населенных пунктов НО
	март -

30 апреля

2026 года


	ГУ МЧС, 

территориальные

ФИО, ИО НО,

МРБ НО,

ОМСУ НО
	ТП РСЧС округа
	

	11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности

	70.
	Участие в проведении месячника по гражданской обороне 
	в течение года
	МЧС России, Минобрнауки России, Минздрав России, Росмолодежь
	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	71.
	Участие в проведении в образовательных организациях открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности
	март

апрель

сентябрь

октябрь
	МЧС России, Минобрнауки России, Минздрав России, Росмолодежь
	Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	72.
	Участие во Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы».
	июнь
	МЧС России

(Департамент ГО и ЗН, территориальные органы)
	ОМСУ округа, 

Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	73.
	Участие в проведении межрегиональных соревнований «Школа безопасности»
	май

(июнь),
июль

(август) 
	Минобрнауки России, Росмолодежь,

МЧС России

(Департамент гражданской обороны и защиты населения), Минприроды России, Росприроднадзор, исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	Управление образования администрации 

Сосновского 

муниципального округа
	

	12. Конкурсы

	13. Выставочная деятельность

	Не планируются

	14. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия

	Не планируются

	V.Мероприятия, проводимые под руководством главы местного самоуправления, председателя КЧС и ОПБ Сосновского округа

1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	74.
	Участие в подведении итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2025 году и постановке задач на 2026 год.
	январь
	Глава местного 

самоуправления


	Руководители структурных подразделений
администрации округа, руководители организаций, предприятий, 
учреждений
	

	75.
	Участие в подведении итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий ГО за I полугодие и постановке задач на II полугодие 2026 года
	июль
	Глава местного 

самоуправления


	Руководители структурных подразделений
администрации округа, руководители организаций, предприятий, 
учреждений

	

	76.
	Заседания КЧС и ОПБ округа с повесткой дня:

1.Об итогах деятельности территориальной подсистемы Сосновского муниципального округа Нижегородской области единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2025 году и задачах на 2026 год.

2. Об итогах проведения сезонной пожарно-профилактической операции «Жильё» и реализации «Дорожных карт» по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на период 2026-2028 г.г.

3. Об итогах подготовки населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера в 2025 году и задачах на 2026 год.
	февраль


	Председатель

КЧС и ОПБ округа


	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1.О готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья и дополнительных мерах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья 2026 года.

2. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2025-2026 гг на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2026 года. 

3. О подготовке объектов и населённых пунктов Сосновского муниципального округа Нижегородской области к весенне-летнему пожароопасному периоду 2026 года и паспортизации территорий населённых пунктов Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	март


	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа

	

	
	1. Об обеспечении пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей в период их подготовки к оздоровительному сезону 2026 года.

2. О результатах весенней проверки источников противопожарного водоснабжения на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.
	май
	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. Об обеспечении пожарной безопасности образовательных учреждений в ходе их подготовки к новому 2026-2027 учебному году.

2. Об итогах деятельности территориальной подсистемы Сосновского муниципального округа Нижегородской области единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в I полугодии 2026 года.

3. О подготовке к проведению отопительного сезона 2026-2027 годов на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.
	июль
	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. Об итогах прохождения на территории Сосновского муниципального округа весенне-летнего пожароопасного сезона 2026 года. 

2. О подготовке объектов и населенных пунктов Сосновского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему пожаро-опасному периоду 2026-2027 гг. 

3. О подготовке к штабной тренировке по гражданской обороне.
	сентябрь
	Председатель

КЧС и ОПБ округа


	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. Об обеспечении пожарной безопасности объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

2. О безопасном транспортном сообщении на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области в зимний период 2026-2027 г.г.

3. Организация работы по поддержанию в боевой готовности и развитию подразделений муниципальной пожарной охраны..
	октябрь
	Председатель

КЧС и ОПБ округа


	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. О результатах проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

2. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2026 г. и проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2026-2027 годов на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области. 

3. Об итогах прохождения паводкоопасного периода 2026 г. на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области и задачах по подготовке к половодью 2027 г.
	ноябрь
	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	
	1. Об обеспечении пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

2. Об итогах деятельности добровольной пожарной охраны в 2026 году и задачах на 2027 год.
	декабрь
	Председатель

КЧС и ОПБ округа
	Члены КЧС и ОПБ
округа
	

	77.
	Заседание комиссии по ПУФ округа:

1. Подведение итогов работы комиссии по ПУФ в 2025 г. и постановка задач на 2026 г. Анализ работы комиссии по ПУФ организаций на территории Сосновского муниципального округа, утверждение плана работы на 2026 г.
	январь
	Председатель

комиссии по ПУФ 

округа
	Члены комиссии по ПУФ округа.
	

	
	2. Мероприятия по обеспечению функционирования социально-значимых объектов в весенне-летний пожароопасный период.
	май
	
	
	

	
	3. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, топливно-энергетического комплекса Сосновского муниципального округа в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
	август
	
	
	

	
	4. О безопасном транспортном сообщении на территории Сосновского муниципального округа в зимних условиях.
	ноябрь
	
	
	

	78.
	Заседание эвакоприёмной комиссии: 

1. Уточнение состава ЭПК, списков и состава ПЭП и ПВР.

2. О подготовке эвакуационной комиссии Сосновского муниципального округа Нижегородской области к возможной эвакуации населения в период весеннего паводка 2026 года.

3. О подготовке эвакуационных органов Сосновского муниципального округа Нижегородской области к возможной эвакуации населения округа в период пожароопасного периода 2026 года.

4. О подготовке эвакуационных органов Сосновского муниципального округа Нижегородской области к возможной эвакуации населения на период выхода из строя объектов теплоснабжения в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.

5. Итоги работы эвакуационных органов Сосновского муниципального округа Нижегородской области в 2026 году и задачи на 2027 год. Утверждение плана работы на 2027 год.
	январь

февраль

апрель

сентябрь

декабрь
	Председатель 

эвакоприёмной 

комиссии округа


	Члены эвакоприёмной комиссии округа
	

	79.
	Проведение «Дня защиты детей».


	01 июня
	Начальник управления образования 

администрации округа, руководители 

образовательных 

учреждений округа
	Управление
образования 
администрации округа,
образовательные 
учреждения округа

	

	80.
	Организация и проведение «Месячника гражданской обороны».
	сентябрь

- октябрь
	Заместитель главы 

администрации округа, начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС 

администрации округа
	Администрация округа, административно-территориальные отделы, организации, предприятия, учреждения округа
	

	81.
	Участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне
	октябрь
	Глава местного 

самоуправления округа, начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС 

администрации округа
	Администрация округа, административно-территориальные отделы, организации, предприятия, 

учреждения округа
	

	82.
	Подготовка материала в доклад о состоянии гражданской обороны Нижегородской области (по форме 2-ДУ)
	20 января 2027 года (по состоянию на 01 января 2027 года)

20 июня 2026 года (по состоянию на 01 июня 2026 года)
	Глава местного 

самоуправления округа
	Отдел ГО ЧС и ЕДДС 

	

	83.
	Проведение проверки системы оповещения МАСЦО.
	ежемесячно
	Глава местного 

самоуправления округа
	ЕДДС округа
	

	84.
	Участие в создании системы-112 на территории Сосновского муниципального округа
	постоянно
	Глава местного 

самоуправления округа
	Начальник ЕДДС
	

	85.
	Проведение мероприятий по дооснащению и совершенствованию ЕДДС
	постоянно
	Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	Начальник ЕДДС
	

	86.
	Стажировка диспетчеров ЕДДС Сосновского муниципального округа.
	по отдельному плану
	Начальник ЕДДС 
	ЕДДС округа
	

	2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТП РСЧС

	87.
	Участие в тренировках с КЧС и ОПБ Нижегородской области, звеньев и служб территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	в течении года 

(по отдельному плану)
	Председатель КЧС и ОПБ округа,

начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС 

администрации округа
	КЧС и ОПБ округа, 

Отдел ГО ЧС и ЕДДС ,

спасательные службы округа
	

	88.
	Участие во Всероссийской тренировки по гражданской обороне
	октябрь
	Председатель КЧС и ОПБ округа,

начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС 

администрации округа
	КЧС и ОПБ округа, 

Отдел ГО ЧС и ЕДДС ,

спасательные службы округа
	

	89.
	Участие в тренировках по проверке готовности видеоконференцсвязи МЧС России.
	ежедневно
	ЦУКС ГУ, 

ОИТ, АСУ и С
	Дежурная смена ЕДДС округа
	

	90.
	Тренировки с дежурными сменами ЕДДС округа.
	еженедельно
	Начальник ЕДДС

 округа
	Дежурная смена ЕДДС округа
	

	б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

	91.
	Проведение в образовательных учреждениях открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности
	март

апрель

сентябрь

октябрь
	Начальник управления образования 

администрации округа, руководители 

образовательных 

учреждений округа
	Управление образования администрации округа, образовательные 

учреждения округа
	

	92.
	Участие в смотре-конкурсе на лучшую ЕДДС округа.
	октябрь
	Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	ЕДДС округа
	

	93.
	Организация подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РЗ ТП РСЧС в УМЦ ГОЧС Нижегородской области


	по отдельному плану
	Начальник отдела 

ГО, ЧС и ЕДДС 

администрации округа
	Должностные лица

и специалисты 

муниципального звена 

ТП РСЧС
	

	в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

	94.
	Организация и проведение районных соревнований учащихся «Нижегородская школа безопасности - «Зарница» - школьные; - окружные.
	март

апрель
	Управление 

образования, 

отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	Команды 

общеобразовательных организаций
	

	95.
	Проведение «Дня защиты детей»
	01 июня
	Глава местного 

самоуправления
	Руководители 

образовательных 

организаций 
	

	96.
	Организация и проведение «Месячника гражданской обороны»
	сентябрь – 

октябрь


	Глава местного 

самоуправления, 

отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	Отдел ГО, ЧС и ЕДДС, начальники

 административно-территориальных 

отделов, руководители 

образовательных 

организаций
	

	3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ТП РСЧС Сосновского муниципального округа

к действиям по предназначению

	97.
	Проведение пожарно-технических учений по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории округа
	март - апрель
	Районные (межрай-онные) лесничества департамента лесного хозяйства НО, аренда-торы лесных участков
	ЛПС - II типа, 

арендаторы лесных участков,

Отдел ГОЧС и ЕДДС,

ПСЧ - 148
	

	98.
	Проверка готовности муниципальной пожарной охраны административно-территориальных отделов округа к пожароопасному периоду 2026 года


	май
	Начальники административно-территориальных отделов,

 ПСЧ-148
	ПСЧ-148,

начальники

 административно-территориальных 

отделов,

Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
	

	99.
	Техническая проверка муниципальной системы централизованного оповещения МАСЦО
	Согласно утвержденного графика
	Начальник ЕДДС 
	ОМСУ округа,

ЕДДС
	


И.о. заместителя главы администрации 

Сосновского муниципального округа 











 В.В.Андронов
Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС

администрации Сосновского муниципального округа








 В.О.Медведев

«____»  декабря 2025  года

