10

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От__________27.11.______________ 2023 г.


№___1130_____

	Об изменении существенных условий контракта при осуществлении закупок для муниципальных нужд Сосновского муниципального округа Нижегородской области, заключенного до 01 января 2024 г».


В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июля 2022 года № 560 «Об изменении существенных условий государственного контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 01 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения» администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:
1. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг (далее - контракты), заключенных до 01 января 2024 года, сторонами которых являются муниципальные заказчики, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия Сосновского муниципального округа Нижегородской области, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, в порядке, утвержденном настоящим постановлением.

2. Утвердить прилагаемый Порядок изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг, заключенных до 01 января 2024 года, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее- Порядок).

3. Действие настоящего постановления не распространяется на контракты, которые заключены в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предметом которых являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, изменение существенных условий которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 года № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».
4. Заместителю главы администрации округа, начальнику управления делами администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (Федина Е.В.) обеспечить обнародование настоящего постановления путем направления его копии в МБУК «Централизованная библиотечная система» Сосновского муниципального округа Нижегородской области, а также разместить настоящее постановление в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин
Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от «_27_» _11_2023 г. №_1130__

Порядок изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг, заключенных до 1 января 2024 года, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов (далее - контракты), заключенных:

 - органами местного самоуправления Сосновского муниципального округа Нижегородской области (далее - заказчик); 

- муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями Сосновского муниципального округа Нижегородской области, унитарными предприятиями Сосновского муниципального округа Нижегородской области (далее - заказчик).

Изменение существенных условий контрактов осуществляется при наличии следующих условий:

1) контракт заключен до 01 января 2024 г.; 

2) при исполнении контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения; 

3) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее - поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта (далее - предложение). 

К предложению должна быть приложена следующая информация и документы: 

а) информация о реквизитах контракта, включая его наименование, дату заключения, номер, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии); 

б) предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты и др.); 

в) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (например, сравнение цен товаров до и после санкций, письма логистических компаний и производителей, договор с производителем товара, дилером, документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой (ТПП) и иными экспертными организациями), копия повестки о призыве на военную службу по мобилизации лица, задействованного в процессе исполнения контракта, с обоснованием невозможности исполнения контракта без данного лица; 

г) проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта; 

д) обоснование изменения цены контракта либо сохранения прежней цены (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)). 

В случае если изменение цены контракта обусловлено изменением видов и (или) объемов работ, то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются работы, указанные в пунктах 3.1 и 4 постановления Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 г. № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области» (далее – Постановление № 22), осуществляется на основании результатов повторной экспертизы проектной документации, выполненной уполномоченным учреждением, проводившим первичную экспертизу.

В случае, если цена контракта определялась с использованием метода сопоставимых рыночных цен к обоснованию изменения цены контракта прилагается заключение независимой экспертной организации, имеющей право проводить соответствующую экспертизу (оценку), подтверждающего размер изменения (сохранения прежней) цены контракта (при его наличии). 

В случае, если изменение цены контракта обусловлено удорожанием стоимости строительных ресурсов (материалов, оборудования), то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, контрактов, предметом которых является одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства (в части изменения стоимости строительно-монтажных работ), а также работы, указанные в пункте 3.1 Постановления № 22, за исключением ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (кроме объектов капитального строительства, являющихся источником накопленного вреда окружающей среде, государственная экспертиза проектной документации по которым относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области или подведомственным им государственным учреждениям), ликвидации несанкционированных свалок (кроме объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов, экспертиза проектной документации по которым относится к компетенции федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (далее - ФАУ «Главгосэкспертиза России»)), осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства». 

Обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются указанные в пункте 3.1 Постановления № 22, работы (услуги) по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, за исключением объектов капитального строительства, являющихся источником накопленного вреда окружающей среде, государственная экспертиза проектной документации по которым относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области или подведомственным им государственным учреждениям, а также по ликвидации несанкционированных свалок, за исключением объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов, экспертиза проектной документации по которым относится к компетенции ФАУ «Главгосэкспертиза России» осуществляется в порядке, предусмотренном приложением к постановлению Правительства Нижегородской области от 19.07.2022 № 560 «Об изменении существенных условий государственного контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2024 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения»;

е) перерасчет лизинговых платежей, в том числе расчет изменения цены товара, являющегося предметом лизинга в случае, если предметом контракта является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) данного товара. 

3. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня поступления предложения осуществляет:

- проверку информации и документов, включенных в состав предложения: 

на предмет соответствия комплектности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка; 

на предмет соответствия сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик; 

на предмет наличия причинно-следственной связи между негативной экономической ситуацией, связанной с ограничительными мерами экономического характера, введенными отдельными недружественными странами в отношении Российской Федерации, либо мобилизацией в Российской Федерации, и возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. 

4. По результатам рассмотрения предложения заказчик в срок, не позднее рабочего дня, следующего за истечением срока, указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка: 

- при наличии одного или совокупности нескольких оснований для отказа в принятии предложения, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, направляет в письменной форме на адрес местонахождения поставщика отказ в принятии предложения с мотивированным обоснованием отказа; 

- при отсутствии оснований для отказа в принятии предложения, указанных в пункте 5 настоящего Порядка: 

1) принимает предложение; 

2) осуществляет: 

определение объема средств, необходимых (в том числе дополнительных) для исполнения контракта на новых условиях и их источник (в случае необходимости); 

проверку обоснования изменения цены контракта (в случае, если изменение существенных условий контракта предполагает изменение цены контракта) или проверку сохранения цены контракта (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)) либо получение заключения учреждения, уполномоченного на проведение повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта. 

В случае изменения цены контракта или изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)), являющегося предметом контракта, начальная (максимальная) цена по которому формировалась с использованием метода анализа рынка, заказчик осуществляет мониторинг цен на товары (работы, услуги), соответствующие предмету контракта. 

Информация по мониторингу цен включает в себя не менее трех коммерческих предложений, полученных по запросу, и содержащих информацию о цене товара (работы, услуги), указанной в российских рублях с учетом НДС (с указанием на освобождение от НДС). В качестве скорректированной цены товара (работы, услуги) принимается значение в ценовом ряду, соответствующее минимальному. 

В случае изменения цены контракта и (или) изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара, поставляемого по контракту, предметом которого является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу), заказчик осуществляет мониторинг цен на товар, являющийся предметом лизинга.

В случае изменения цены контрактов, указанных в абзаце третьем подпункта «д» пункта 2 настоящего Порядка, заказчик направляет предложение в уполномоченное на проведение повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта учреждение (государственное автономное учреждение Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»/государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Нижегородсмета») в порядке, аналогичном предусмотренному постановлением Правительства Нижегородской области от 03.09.2021 № 783

«Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» (далее – Постановление № 783).

Формирование соответствующим уполномоченным учреждением заключения о проведении повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в Постановлении № 783; 

3) приобщает к предложению сведения о поставщике, являющемся стороной контракта, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика, и документы, полученные им в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; 

4) осуществляет подготовку заключения о возможности изменения существенных условий контракта. 

5. Основаниями для отказа в принятии предложения на этапе его рассмотрения заказчиком, являются:

а) несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, комплектности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка; 

б) несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик и орган местного самоуправления, указанный в пункте 6 настоящего Порядка; 

в) отсутствие причинно-следственной связи между негативной экономической ситуацией, связанной с ограничительными мерами экономического характера, введенными отдельными недружественными странами в отношении Российской Федерации либо мобилизацией в Российской Федерации, и возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения;

г) несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, нормам действующего федерального законодательства и законодательства Нижегородской области, положениям соглашений, заключенных между Российской Федерацией и Нижегородской областью, протокольным и иным решениям высших должностных лиц, заместителей высших должностных лиц Российской Федерации и Нижегородской области. 

6. Заказчик, указанный в пункте 1 настоящего Порядка, принявший поступившее предложение, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего Порядка, направляет обращение об изменений существенных условий контракта в Комиссию по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта, утвержденную распоряжением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (далее – Комиссия), на согласование с приложением документов, представленных поставщиком, заключение заказчика о возможности изменения существенных условий контракта, а также заключения уполномоченного учреждения о проведении повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта (при необходимости), сведений о поставщике, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика. 

7. Комиссия не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего Порядка, либо получения обращения, указанного в пункте 6 настоящего Порядка: 

- при наличии одного или совокупности нескольких оснований для отказа в принятии предложения, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, направляет в письменной форме на адрес местонахождения поставщика (заказчика, направившего обращение) отказ в принятии предложения с мотивированным обоснованием отказа; 

- инициирует рассмотрение вопроса о необходимости изменения существенных условий контракта, направив обращение о необходимости изменения существенных условий контракта (далее - обращение) в администрацию Сосновского муниципального округа Нижегородской области для получения заключения о возможности применения норм настоящего постановления, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, исходя из предмета контракта, при изменении существенных условий контракта. 

В случае если изменение существенных условий контракта влечет установление условия о выплате аванса или изменение размера авансовых платежей, цены контракта, казначейского сопровождения, обращение направляется также в финансовое управление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области. 

8. Обращение подписывается одним из заместителей главы администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области курирующим направление деятельности органа администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области. К обращению прилагаются документы, представленные поставщиком в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также информация и документы, полученные или подготовленные заказчиком самостоятельно в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

9. Комиссия, управление финансов администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области в пределах своей компетенции рассматривают обращение в течение 2 рабочих дней со дня его поступления, готовят и представляют в адрес администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, заключения о возможности (невозможности) изменения существенных условий контракта. 

В случае представления неполного пакета документов Комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию и документы, которые должны быть представлены в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. В указанном случае срок подготовки заключения о возможности (невозможности) изменения существенных условий контракта составляет 5 рабочих дней со дня поступления обращения в. 

10. В случае поступления от Комиссии, финансового управления администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, заключений о возможности изменения существенных условий контракта заказчик направляет обращение с приложением документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, и указанных выше заключений заместителю главы администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, курирующему направление деятельности органа администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, который согласовывает возможность принятия решения об изменении существенных условий контракта с главой местного самоуправления Сосновского муниципального округа Нижегородской области. 

В случае поступления от Комиссии, финансового управления администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, заключений о невозможности изменения существенных условий контракта заказчик в течение 1 рабочего дня со дня получения заключений направляет в письменной форме на адрес местонахождения поставщика, представившего предложение, мотивированный отказ. 

11. При наличии положительной резолюции главы местного самоуправления Сосновского муниципального округа Нижегородской области, администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области принимает распоряжение об изменении существенных условий контракта, в котором указывает:

- правовые основания принимаемого решения; 

- номер и наименование контракта; 

- наименование сторон, заключивших контракт; 

- предмет контракта; 

- условия контракта, изменение которых допускается по соглашению сторон, а также предельные параметры изменения условий. 

Распоряжение администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области является основанием для подписания заказчиком дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта. 

При наличии отрицательной резолюции главы местного самоуправления Сосновского муниципального округа Нижегородской области, заказчик отказывает в изменении существенных условий контракта и направляет в течение 1 рабочего дня со дня получения резолюции главы местного самоуправления Сосновского муниципального округа Нижегородской области в письменной форме на адрес местонахождения поставщика, представившего предложение (заказчика, направившего обращение) мотивированный отказ.

PAGE  

